KAIST 학부 총학생회

|  |
| --- |
| **2022 KAMF 사업계획서** |

2022.05.22

|  |  |
| --- | --- |
| 단체명 | KAMF기획특임위원회 |
| 직위/이름 | 특임위원장/박병찬 |

**Ⅰ. 사업 목록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 사업 번호 | 사업명 | 사업 진행 시기 | 담당자 |
| 1 | 2022 KAMF | 2022.04~2022.09 | 박병찬 |
|  |  |  |  |

**Ⅱ. 사업별 보고**

**2022 KAMF**

**1**

1. **사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | 직접기획 |
| 2) 사업 준비 기간 | 2022.04 ~ 2022.09 |
| 3) 사업 일시 | 2022.09.16 ~ 2022.09.17 |
| 4) 소요 예산 | 83,500,000 원  |
| 5) 담당 부서/담당자 | KAMF기획특임위원장/박병찬  |

1. **사업 추진 목적**

학업과 연구 등의 바쁜 일상 속에서 살아가는 KAIST 구성원들이 잠시 일상을 벗어나 즐길 수 있는 음악축제를 기획해 생활에의 환기를 추구하고 다양한 KAIST 구성원 개인들이 모여 거리낌 없이 즐길 수 있는 행사를 만들고자 함.

1. **사업 계획**
	1. 사업 수혜 대상자

KAIST 구성원 및 대전 시민

* 1. 세부 사업 내용

가을 날씨를 고려하여 행사 일시를 정했습니다. 카포전 등 학교 행사와 겹치지 않게 날짜를 설정하였고, 개강 직후라 많은 학생들이 편한 마음으로 참여하기를 기대하고 있습니다.

본래 취지와 맞게 전원 무료 관람으로 기획하고 있습니다. 무대 외 시간에는 부스와 오픈스테이지(버스킹), 푸드트럭을 운영할 예정입니다.

모두가 즐길 수 있는 KAMF가 되도록 청각장애인을 위해 노래 가사를 본 무대 스크린에 띄우고, 지체장애인을 위해 휠체어를 타고 무대를 볼 수 있는 휠체어존을 마련하고자 합니다.

본 무대에는 총 6~7팀의 가수/밴드를 섭외할 예정입니다.

본 공연 전에는 교내 소속 학생 팀의 신청을 받아 ‘오픈 스테이지’를 진행할 예정입니다. 공연 관람, 부스 체험을 넘어 학생들이 직접 본인의 끼를 뽐낼 수 있는 프로그램을 제공한다는 것에, 더욱 활발한 행사가 될 것이라는 기대를 가지고 있습니다.

부스 중 일부를 홍보 부스로 만들어 외부업체로부터 지원을 받아 지원받은 비용을 더 나은 행사 진행을 위해 사용할 예정입니다.

1. **사업 예상 타임라인**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 날짜 | 내용 | 비고 |
| 2022.04.08 ~ 2022.04.30 | 2022 KAMF기획특임위원회 구성 및 행사 방향성 수립 논의 |  |
| 2022.05.01 ~ 2022.06.30 | 행사 콘셉트 논의 및 프로그램 구성가수 라인업 조사 및 무대업체 조사 | 행사업체 탑플랜과 협력 |
| 2022.07.01 ~ 2022.07.31 | 시설팀, 안전팀, 학생지원팀 등 관련 부처 방문교외 업체 연락 및 방문푸드트럭 계약 및 잔디광장 배치도 설정 |  |
| 2022.08.01 ~ 2022.09.15 | 교내 및 교외 부스 섭외 및 오픈스테이지(학생 버스킹) 참여자 모집 |  |
| 2022.09.16 ~ 2022.09.17 | KAIST Art & Music Festival | 잔디광장에서 진행 |
| 2022.09.17 ~ 2022.09.30 | 행사 참여자 대상 피드백 설문 조사 및 사업 마무리 |  |

1. **사업 예산**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 출처 | 항목명 | 19년도 결산(원) | 예산(원) | 비고 |
| 본회계/자치 | 공연 | 75,750,000 | 68,630,000 |  |
| 본회계/자치/학생/문자위 | 부스 | 4,997,400 | 2,700,000 |  |
| 자치 | 보증금 | 3,550,000 | 0 |  |
| 자치 | 자체부스 | 0 | 1,000,000 |  |
| 자치/학생/문자위 | 홍보 | 1,664,900 | 1,600,000 |  |
| 본회계 | 실무 | 153,000 | 300,000 |  |
| 자치 | 실무 식사 | 489,900 | 800,000 |  |
| 자치 | 회의비 | 0 | 400,000 |  |
| 학생 | 상품비 | 0 | 3,000,000 |  |
| 자치 | 사무비품 | 0 | 500,000 |  |
| 자치 | 행사 진행용품 | 0 | 1,000,000 |  |
| 자치/학생 | 예비비 | 0 | 570,000 |  |
| 자치 | 굿즈 | 0 | 3,000,000 |  |
| 자치 | 예비비 | 717,500 | 0 |  |
| 계 |  | 87,322,700 | 83,500,000 |  |

\*세부항목은 ‘2022 KAMF 기획 특임위원회 상반기 예산안’ 참고