KAIST 학부 총학생회

|  |
| --- |
| **행사준비위원회 상상효과**  **2022 4분기 사업보고서** |

2022.12.25

|  |  |
| --- | --- |
| 단체명 | 상상효과 |
| 직위/이름 | 위원장/김윤서 |

**제 출 문**



**학부 총학생회장 귀하:**

**본 보고서를 행사준비위원회의 22년도 4분기 사업보고서로 제출합니다.**

**2022년 12월 25일**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **서명** | **담당자** | **기구장** |
| **김윤서** | **김윤서** |

**Ⅰ. 사업 목록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 사업 번호 | 사업명 | 사업 진행 시기 | 담당자 |
| 1 | 2022 KAIST 학생문화제 | 2022.11.23 ~ 2022.11.25 | 위원장/김윤서 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

**Ⅱ. 사업별 보고**

**2022 KAIST 학생문화제**

**1**

1. **사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | **오프라인 진행 행사** |
| 2) 사업 준비 기간 | **2022.08.01 ~ 2022.11.22** |
| 3) 사업 일시 | **2022.11.23 ~ 2022.11.25** |
| 4) 사업 결산 | **110,786,769원** |
| 5) 담당 부서/담당자 | **KAIST 행사준비위원회 기획단 / 위원장 김윤서** |

1. **사업 내용**
   1. 사업 진행 경과

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 날짜 | 내용 | 비고 |
| 2022.08.01 ~ 2022.11.22 | 학생문화제 기획 및 준비 | 축제 연기 |
| 2022.11.23 ~ 2022.11.25 | 학생문화제 진행 | 축제 연기 |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. 세부 사업 내용

학생문화제가 연기되었으나, 성공적으로 진행했습니다.

* 1. 사업 참여도

많은 학우분들께서 참여해주셨습니다. 그러나 축제 연기 및 축제 일정 변동, 무대 위치 변동등으로 예상보다는 적은 학우분들께서 참여하셨습니다.

1. **사업 결산**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 출처 | 항목명 | 예산(원) | 결산(원) | 비고 |
| 학생 | 학생 항목 | 23620422 | 23949769 |  |
| 본회계 | 본회계 항목 | 72550000 | 72550000 |  |
| 자치 | 자치 항복 | 9100000 | 9100000 |  |
| 계 |  | 11270422 | 110786769 |  |

1. **사업 평가**
   1. 사업 성과
      1. 많은 학우들이 축제에 참여함에 따라 학교 구성원 간 유대감을 성공적으로 형성하였고, COVID 19로 누적된 학우들의 피로를 해소하였습니다.
   2. 미달 목표
      1. 축제 연기 및 일정 변동, 무대 위치 변경 등으로 예상보다 적은 학우분들께서 참여하셨습니다.
   3. 제언
      1. 축제 연기는 하지 않는 것으로 하는 것이 좋아보입니다.

**Ⅲ. 학과•학부 학생회 집행위원회 운영계획**

**집행위원 명단**

**1**

1. **위원 명단**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 이름 | 학번 | 소속 부서 | 직책 |
| 김윤서 | 20190817 | 기획단 | 위원장 |
| 문시은 | 20220222 | 기획단 | 부위원장 |
| 최성재 | 20200651 | 기획단 | 단장 |
| 김정민  이동재  이경진  이수민  임재민  구교민  김시은  김호준  박서경  신승민  정연종  권수현  권혁준  김아현  김지원  김효석  이건모  최연서  최유리  황유석 | 20200145  20200445  20210436  20200468  20210553  20210031  20210120  20200190  20200237  20210341  20210583  20210039  20220046  20220132  20220177  20210191  20220456  20220692  20220697  20220764 | 기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단 | 부단장  팀장  팀장  팀장  팀장  팀장  팀장  팀장  팀장  팀장  팀장  팀원  팀원  팀원  팀원  팀원  팀원  팀원  팀원  팀원 |
|  |  |  |  |

1. **비고 사항**

없음.

**국서/TF 구조**

**2**

1. **국서/TF 목록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | **직책** | **이름** | **소개** |
| **무대팀** | **팀장** | **김호준, 이경진** | 원활한 무대 진행을 위해 무대업체 선정 및 학생단체, 연예인 등 무대에 오르는 모든 인원에 대한 프로그램을 기획을 하고 진행하는 역할을 수행한다. |
| **팀원** | **권수현, 김효석** |
| **프로그램팀** | **팀장** | **박서경, 임재민** | 행사의 컨셉에 맞는 프로그램을 기획하여 학생들의 행사참여를 유도한다. |
| **팀원** | **김아현, 김지원** |
| **디자인**  **홍보팀** | **팀장** | **이동재, 이수민** | 각 팀에서 필요한 디자인 업무를 처리한다. 행사를 효율적인 방법으로 학생들에게 알리며 참여를 유도하는 이벤트를 기획한다. |
| **팀원** | **최유리** |
| **대외협력팀** | **팀장** | **구교민** | 행사의 원활한 진행을 위해 타 단체와의 의사소통을 책임진다. 또한 대면 행사를 관리한다. |
| **팀원** | **이건모, 황유석** |
| **전야제팀** | **팀장** | **김시은, 정연종** | 학생회관에서 진행되는 전야제의 전체적인 기획과 진행을 담당한다. |
| **팀원** | **권혁준, 최연서** |
| **사무팀** | **팀장** | **신승민** | 행사 전체의 사무업무를 담당하고 책임진다. |
| **근로/자원봉사단** |  | | 행사진행에 대한 업무 지원을 수행한다. |

1. **조직도**