**2022년도 KAMF 사업계획서**

2022.05.22

**KAMF기획특임위원회**

**위원장 박병찬**

|  |
| --- |
| KAIST Art & Music Festival |

# 사업개요


|  |
| --- |
| 사업방식 : 직접사업준비기간 : 2022.04 ~ 2022.09사업일시 : 2022.09.16 ~ 2022.09.17소요예산 : 구천오십만원 (일금 90,500,000)담당부서/담당자 : KAMF기획특임위원회 / 위원장 박병찬 |

# 사업 예상 타임라인

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 날짜 | 내용 | 비고 |
| 2022.04 | 2022 KAMF기획특임위원회 구성 및  행사 방향성 수립 |  |
| 2022.05  ~ 2022.06 | 행사 콘셉트 논의 및 프로그램 구성  가수 라인업 조사 및 무대업체 조사 | 행사업체  탑플랜과 협력 |
| 2022.07 | 시설팀, 안전팀, 학생지원팀 등 관련 부처 방문  푸드트럭 계약 및 잔디광장 배치도 설정 |  |
| 2022.08 | 교내 및 교외 부스 섭외 및 오픈스테이지(학생 버스킹) 참여자 모집  사업 타임라인 설정 및 세부사항 조정 |  |
| 2022.09.16  ~2022.09.17 | KAIST Art & Music Festival | 잔디광장에서 진행 |
| 2022.09 | 행사 참여자 대상 피드백 설문 조사  및 사업 마무리 | 페이스북 페이지, 인스타그램 및 아라 등 온라인 상으로 진행 |

# KAMF기획특임위원회

#### 조직도



##### 위와 같이 총 10개 팀으로 구성

#### 팀 구성

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 구성 | 팀장 | 주요 업무 |
| 위원장단 | 박병찬 | KAMF기획특임위원회에서 진행되는 모든 업무를 총괄하며 행사에 대한 모든 책임과 권한을 갖는다. |
| 무대팀 | 길현종 | 메인 무대에서 진행되는 외부 초청 가수 공연에 대한 모든 업무를 담당한다. 섭외 대행업체 선정, 가수 선정, 무대 설치 관리 등의 업무를 진행한다. |
| 부스팀 | 조호정 | 행사의 주요한 부분중 하나인 부스와 관련된 모든 업무를 총괄한다. |
| 외부부스팀 | 조호정 | 부스팀 산하에 소속된다. 교내 다양한 동아리로부터 부스 운영을 신청받아 관리하며, 부스에 들어올 외부 업체를 선정한다. 플리마켓, 푸드트럭 관리 업무도 함께 담당한다. |
| 자체부스팀 | 김지현 | 부스팀 산하에 소속된다. 행사 참가자들의 부스 참여를 독려하기 위한 기획위원회 자체 부스를 제작하며 이외에도 유익한 부스를 제작해 운영한다. |
| 오픈스테이지팀 | 박준서 | 학생들로부터 신청을 받아 버스킹 무대를 진행하는 오픈 스테이지를 관리한다. |
| 회계팀 | 최준열 | 행사 집행에 필요한 예산을 검토하고 예산안 작성, 결제 진행 및 결산안을 작성한다. |
| 디자인팀 | 박주현 | 행사 기획에서 필요한 디자인물을 제작한다. |
| 홍보팀 | 김한준 | 행사를 홍보하기 위한 홍보물 제작, SNS 관리 등의 업무를 진행한다. |
| 대외협력팀 | 박병찬 | 외부 업체나 학교 등 위원회 밖의 단체와 연락하고 협력하여 진행하는 업무를 담당한다. |

#### 구성원

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 직책 | 이름 | 학과 | 학번 |
| 특임위원장, 대외협력팀장 | 박병찬 | 전산학부 | 21 |
| 부특임위원장 | 추도현 | 전기및전자공학부 | 19 |
| 무대팀장 | 길현종 | 새내기과정학부 | 19 |
| 부스팀장, 외부부스팀장 | 조호정 | 화학과 | 20 |
| 자체부스팀장 | 김지현 | 새내기과정학부 | 21 |
| 오픈스테이지팀장 | 박준서 | 전산학부 | 21 |
| 회계팀장 | 최준열 | 물리학과 | 21 |
| 디자인팀장 | 박주현 | 기계공학과 | 21 |
| 홍보팀장 | 김한준 | 융합인재학부 | 18 |
| 특임위원 | 고세은 | 생명과학과 | 21 |
| 특임위원 | 구재영 | 생명화학공학과 | 21 |
| 특임위원 | 김경효 | 전산학부 | 21 |
| 특임위원 | 김선호 | 생명과학과 | 17 |
| 특임위원 | 김영서 | 전기및전자공학부 | 19 |
| 특임위원 | 김주원 | 전산학부 | 20 |
| 특임위원 | 김하진 | 물리학과 | 19 |
| 특임위원 | 류승환 | 신소재공학과 | 21 |
| 특임위원 | 박민교 | 생명과학과 | 19 |
| 특임위원 | 박정호 | 수리과학과 | 19 |
| 특임위원 | 백준규 | 전기및전자공학부 | 21 |
| 특임위원 | 백지윤 | 전산학부 | 21 |
| 특임위원 | 변재민 | 원자력및양자공학과 | 19 |
| 특임위원 | 이리아 | 새내기과정학부 | 20 |
| 특임위원 | 이주용 | 생명과학과 | 19 |
| 특임위원 | 정인홍 | 생명과학과 | 19 |
| 특임위원 | 정지혁 | 생명화학공학과 | 22 |
| 특임위원 | 최정흠 | 새내기과정학부 | 20 |
| 특임위원 | 허현 | 전산학부 | 20 |

# 사업 추진 목적, 필요성, 방향성

#### 사업 목적

##### 학업과 연구 등의 바쁜 일상 속에서 살아가는 KAIST 구성원들이 잠시 일상을 벗어나 즐길 수 있는 음악축제를 기획해 생활에의 환기를 추구하고 다양한 KAIST 구성원 개인들이 모여 거리낌 없이 즐길 수 있는 행사를 만들고자 함.

#### 사업 필요성

##### 학업과 연구에 매진하는 한 KAIST 구성원 개인으로서 뿐만이 아니라 음악을 좋아하는 개인, 예술을 좋아하는 개인, 그리고 음악과 함께 즐거운 분위기에서 뛰노는 것을 좋아하는 개인 등 다양한 개인이 한데 모여 융화될 수 있는 행사가 될 수 있음.

#### 사업 방향성

##### 시민들에게 행사장을 오픈하며, 지역사회와 함께하는 KAIST를 지향하도록 함.

##### 모두가 즐길 수 있는 KAMF가 되도록, 개인이 추구하는 바나 여러 개성에 관계없이 다 함께 즐길 수 있는 행사를 만들고자 함. 또한 장애인을 위한 시설을 마련해 모든 사람이 즐기는데 문제가 없도록 함.

# 사업의 공익성

##### 지역사회에서 대학의 역할 중 하나인 ‘지역사회와 함께하는 대학’의 기조를 높이 사 기획한 문화행사이며, KAIST가 속한 지역인 대전 지역의 시민들과 학생들이 함께 즐길 수 있음.

# 사업계획 및 행사 시간표

#### 사업 수혜 대상자

##### KAIST 구성원 및 대전 시민

#### 구체적인 사업의 내용

##### 가을 날씨를 고려하여 행사 일시를 정했습니다. 카포전 등 학교 행사와겹치지 않게 날짜를 설정하였고, 개강 직후라 많은 학생들이 편한 마음으로 참여하기를 기대하고 있습니다. 학교 부처와 논의하여 행사 기간 중앙 도로 및 본관 앞 도로 통제 협조 요청도 진행한 상황입니다.

##### 본래 취지와 맞게 전원 무료 관람으로 기획하고 있습니다. 무대 외 시간에는 부스와 오픈스테이지(버스킹), 푸드트럭을 운영할 예정입니다.

##### 모두가 즐길 수 있는 KAMF가 되도록 청각장애인을 위해 노래 가사를 본 무대 스크린에 띄우고, 지체장애인을 위해 휠체어를 타고 무대를 볼 수 있는 휠체어존을 마련하고자 합니다.

##### 본 무대에는 총 6~7팀의 가수/밴드를 섭외할 예정입니다.

##### 본 공연 전에는 교내 소속 학생 팀의 신청을 받아 ‘오픈 스테이지’를 진행할 예정입니다. 공연 관람, 부스 체험을 넘어 학생들이 직접 본인의 끼를 뽐낼 수 있는 프로그램을 제공한다는 것에, 더욱 활발한 행사가 될 것이라는 기대를 가지고 있습니다.

##### 부스 중 일부를 홍보 부스로 만들어 외부업체로부터 지원을 받아 지원받은 비용을 더 나은 행사 진행을 위해 사용할 예정입니다.

#### KAMF 행사 시간표

##### 2022년 9월 16, 17일(금, 토) 양일 모두 낮 12시부터 저녁 10시까지 행사를 진행합니다. 잔디광장에 마련한 소무대에서 학생들이 버스킹 공연을 하는 ‘오픈스테이지’, 가수들의 공연이 펼쳐지는 ‘메인 무대’, 동아리 운영 부스와 외부인 운영 부스로 이루어진 ‘부스’, 다양한 먹거리가 준비된 ‘푸드트럭’. 이렇게 총 4가지의 프로그램을 진행하며 요일별 각 프로그램 진행 시간표는 아래와 같습니다.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **9월 16일(금)** | | | |
|  | 오픈스테이지 (학생 버스킹) | 메인 무대 (가수 공연) | 부스 | 푸드트럭 |
| 12:00~13:00 |  |  | 부스 운영 (12:00~18:00) | 푸드트럭 운영 (12:00~22:00) |
|  |  |
| 13:00~14:00 | 팀1 (14:00~14:30) |  |
| 팀2 (14:30~15:00) |  |
| 14:00~15:00 | 팀3 (15:00~15:30) |  |
| 팀4 (15:30~16:00) |  |
| 15:00~16:00 | 팀5 (16:00~16:30) |  |
| 팀6 (16:30~17:00) |  |
| 16:00~17:00 | 팀7 (16:30~17:00) |  |
| 팀8 (16:30~17:00) |  |
| 17:00~18:00 |  | 메인 무대  가수 공연 | 1시간  추가운영 가능 |
|  |
| 18:00~19:00 |  |  |
|  |
| 19:00~20:00 |  |  |
|  |  |
| 20:00~21:00 |  |  |
|  |  |
| 21:00~22:00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **9월 17일(토)** | | | |
|  | 오픈스테이지 (학생 버스킹) | 메인 무대 (가수 공연) | 부스 | 푸드트럭 |
| 12:00~13:00 |  |  | 부스 운영 (12:00~17:00) | 푸드트럭 운영 (12:00~22:00) |
|  |  |
| 13:00~14:00 | 팀9 (14:00~14:30) |  |
| 팀10 (14:30~15:00) |  |
| 14:00~15:00 | 팀11 (15:00~15:30) |  |
| 팀12 (15:30~16:00) |  |
| 15:00~16:00 | 팀13 (16:00~16:30) |  |
| 팀14 (16:30~17:00) |  |
| 16:00~17:00 | 팀15 (16:30~17:00) |  |
| 팀16 (16:30~17:00) |  |
| 17:00~18:00 |  | 메인 무대  가수 공연 | 1시간  추가운영 가능 |
|  |
| 18:00~19:00 |  |  |
|  |
| 19:00~20:00 |  |  |
|  |  |
| 20:00~21:00 |  |  |
|  |  |
| 21:00~22:00 |  |  |  |