KAIST 학부 총학생회

|  |
| --- |
| **2022 KAMF 사업계획서** |

2022.05.22

|  |  |
| --- | --- |
| 단체명 | KAMF기획특임위원회 |
| 직위/이름 | 특임위원장/박병찬 |

**Ⅰ. 사업 목록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 사업 번호 | 사업명 | 사업 진행 시기 | 담당자 |
| 1 | 2022 KAMF | 2022.04~2022.09 | 박병찬 |
|  |  |  |  |

**Ⅱ. 사업별 보고**

**2022 KAMF**

**1**

1. **사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | 직접기획 |
| 2) 사업 준비 기간 | 2022.04 ~ 2022.09 |
| 3) 사업 일시 | 2022.09.16 ~ 2022.09.17 |
| 4) 소요 예산 | 90,500,000 원  |
| 5) 담당 부서/담당자 | KAMF기획특임위원장/박병찬  |

1. **사업 추진 목적**

학업과 연구 등의 바쁜 일상 속에서 살아가는 KAIST 구성원들이 잠시 일상을 벗어나 즐길 수 있는 음악축제를 기획해 생활에의 환기를 추구하고 다양한 KAIST 구성원 개인들이 모여 거리낌 없이 즐길 수 있는 행사를 만들고자 함.

1. **사업 계획**
	1. 사업 수혜 대상자

KAIST 구성원 및 대전 시민

* 1. 세부 사업 내용

가을 날씨를 고려하여 행사 일시를 정했습니다. 카포전 등 학교 행사와 겹치지 않게 날짜를 설정하였고, 개강 직후라 많은 학생들이 편한 마음으로 참여하기를 기대하고 있습니다.

본래 취지와 맞게 전원 무료 관람으로 기획하고 있습니다. 무대 외 시간에는 부스와 오픈스테이지(버스킹), 푸드트럭을 운영할 예정입니다.

모두가 즐길 수 있는 KAMF가 되도록 청각장애인을 위해 노래 가사를 본 무대 스크린에 띄우고, 지체장애인을 위해 휠체어를 타고 무대를 볼 수 있는 휠체어존을 마련하고자 합니다.

본 무대에는 총 6~7팀의 가수/밴드를 섭외할 예정입니다.

본 공연 전에는 교내 소속 학생 팀의 신청을 받아 ‘오픈 스테이지’를 진행할 예정입니다. 공연 관람, 부스 체험을 넘어 학생들이 직접 본인의 끼를 뽐낼 수 있는 프로그램을 제공한다는 것에, 더욱 활발한 행사가 될 것이라는 기대를 가지고 있습니다.

부스 중 일부를 홍보 부스로 만들어 외부업체로부터 지원을 받아 지원받은 비용을 더 나은 행사 진행을 위해 사용할 예정입니다.

1. **사업 예상 타임라인**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 날짜 | 내용 | 비고 |
| 2022.04.08 ~ 2022.04.30 | 2022 KAMF기획특임위원회 구성 및 행사 방향성 수립 논의 |  |
| 2022.05.01 ~ 2022.06.30 | 행사 콘셉트 논의 및 프로그램 구성가수 라인업 조사 및 무대업체 조사 | 행사업체 탑플랜과 협력 |
| 2022.07.01 ~ 2022.07.31 | 시설팀, 안전팀, 학생지원팀 등 관련 부처 방문교외 업체 연락 및 방문푸드트럭 계약 및 잔디광장 배치도 설정 |  |
| 2022.08.01 ~ 2022.09.15 | 교내 및 교외 부스 섭외 및 오픈스테이지(학생 버스킹) 참여자 모집 |  |
| 2022.09.16 ~ 2022.09.17 | KAIST Art & Music Festival | 잔디광장에서 진행 |
| 2022.09.17 ~ 2022.09.30 | 행사 참여자 대상 피드백 설문 조사 및 사업 마무리 |  |

1. **사업 예산**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 출처 | 항목명 | 19년도 결산(원) | 예산(원) | 비고 |
| 본회계/자치 | 공연 | 75,750,000 | 78,200,000 |  |
| 본회계/자치/학생/문자위 | 부스 | 4,997,400 | 2,700,000 |  |
| 자치 | 보증금 | 3,550,000 | 0 |  |
| 자치 | 자체부스 | 0 | 3,000,000 |  |
| 자치/학생/문자위 | 홍보 | 1,664,900 | 2,100,000 |  |
| 본회계 | 실무 | 153,000 | 300,000 |  |
| 학생 | 실무 식사 | 489,900 | 800,000 |  |
| 학생 | 회의비 | 0 | 400,000 |  |
| 자치 | 예비비 | 717,500 | 0 |  |
| 자치 | 굿즈 | 0 | 3,000,000 |  |
| 계 |  | 87,322,700 | 90,500,000 |  |

\*세부항목은 아래 표 참고

|  |
| --- |
| **지출** |
| **기구명** | **담당** | **소항목** | **당해년도 출처** | **세부항목** | **19년도 동분기 결산** | **당해년도 예산** | **비고** |
| KAMF 기획 특임위원회 | 무대팀 | 공연 | 본회계 | 무대 및 펜스 설치비(주무대) | ₩22,000,000 | ₩22,000,000 | 　 |
| 자치 | 무대 및 펜스 설치비(소무대 및 펜스) | ₩1,500,000 | ₩0 | 　 |
| 본회계 | 가수 섭외비 | ₩40,000,000 | ₩42,200,000 |  |
| 자치 | 가수 섭외비 | ₩12,250,000 | ₩14,000,000 |  |
| **계** | **₩75,750,000** | **₩78,200,000** | 　 |
| **합계** | **₩75,750,000** | **₩78,200,000** | 　 |
| 부스팀 | 부스 | 문자위 | 외부 부스 섭외비 | ₩2,508,000 | ₩0 | 　 |
| 자치 | 외부 부스 섭외비 | - | ₩0 | 　 |
| 문자위 | 부스 현수막 인쇄비 | ₩304,000 | ₩0 | 　 |
| 자치 | 부스 현수막 인쇄비 | - | ₩0 | 　 |
| 학생 | 천막, 의자, 테이블 설치비 | ₩2,000,000 | ₩2,500,000 | 　 |
| 본회계 | 천막, 의자, 테이블 설치비 | - | ₩0 | 　 |
| 문자위 | 부스 운영 지원비 | ₩185,400 | ₩0 | 　 |
| 자치 | 부스 운영 지원비 | - | ₩0 | 　 |
| 본회계 | 부스 운영 지원비 | - | ₩0 | 　 |
| 학생 | 부대비용 | - | ₩200,000 | 　 |
| **계** | **₩4,997,400** | **₩2,700,000** | 　 |
| 보증금 | 자치 | 부스, 오픈스테이지 보증금 환급 | ₩3,550,000 | ₩0 | 　 |
| **계** | **₩3,550,000** | **₩0** | 　 |
| 자체부스 | 자치 | 기획비 | - | ₩1,000,000 | 　 |
| 자치 | 경품비 | - | ₩2,000,000 | 　 |
| **계** | **₩0** | **₩3,000,000** | 　 |
| **합계** | **₩8,547,400** | **₩5,700,000** | 　 |
| 홍보팀 | 홍보 | 문자위 | 팜플렛 인쇄비 | ₩244,000 | ₩0 | 　 |
| 자치 | 팜플렛 인쇄비 | - | ₩0 | 　 |
| 학생 | 팜플렛 인쇄비 | ₩156,000 | ₩200,000 | 　 |
| 학생 | 현수막 인쇄비 | ₩59,900 | ₩200,000 | 　 |
| 학생 | 사진기사 | ₩150,000 | ₩200,000 | 　 |
| 문자위 | 병입수돗물 운반 | ₩55,000 | ₩0 | 　 |
| 자치 | 병입수돗물 운반 | - | ₩0 | 　 |
| 학생 | 보험료 | ₩1,000,000 | ₩1,000,000 | 　 |
| 학생 | 안전관리비 | ₩0 | ₩0 | 　 |
| 학생 | 공유이벤트 상품비 | - | ₩500,000 | 　 |
| **계** | **₩1,664,900** | **₩2,100,000** | 　 |
| **합계** | **₩1,664,900** | **₩2,100,000** | 　 |
| 위원장단 | 실무 | 본회계 | 특별안전 근로학생 운영비 | ₩153,000 | ₩300,000 | 　 |
| **계** | **₩153,000** | **₩300,000** | 　 |
| 실무 식사 | 학생 | 행사 당일 식사비 | ₩489,900 | ₩800,000 | 2일 식사 |
| **계** | **₩489,900** | **₩800,000** | 　 |
| 회의비 | 학생 | 회의비 | - | ₩400,000 | 특임위원 28명 |
| **계** | **₩0** | **₩400,000** | 　 |
| **합계** | **₩642,900** | **₩1,500,000** | 　 |
| 예비비 | 예비비 | 자치 | 예비비 | ₩717,500 | - | 　 |
| **계** | **₩717,500** | **₩0** | 　 |
| **합계** | **₩717,500** | **₩0** | 　 |
| 디자인팀 | 굿즈 | 자치 | 굿즈 제작 | - | ₩3,000,000 | 　 |
| **계** | **₩0** | **₩3,000,000** | 　 |
| **합계** | **₩0** | **₩3,000,000** | 　 |
| **총계** | **₩87,322,700** | **₩90,500,000** | 　 |