KAIST 학부 총학생회

|  |
| --- |
| 생명과학과 학생회  22년도 상반기 사업보고서 |



2022.08.23

|  |  |
| --- | --- |
| 기구명 | 생명과학과 학생회 |
| 직위/이름 | 학생회장/정인홍 |

**제 출 문**

**학부 총학생회장 귀하:**

**본 보고서를 KAIST 생명과학과 학생회의 22년도 상반기 사업보고서로 제출합니다.**

**2022년 08월 23일**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **서명** | **담당자** | **기구장** |
| **-** | **정인홍** |

|  |
| --- |
| **Ⅰ. 사업 개요** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **사업번호** | **사업명** | **사업기간** | **담당자** |
| 1 | 학생회 소통창구 운영 | 2022.02.28-2022.06.17 | 학생회장 |
| 2 | 진입생 환영회 | 2022.03.01 | 비상대책위원장 |
| 3 | 너와 나의 데스모좀 | 2022.03.07-2022.05.27 | 기획부장 |
| 4 | 간식이벤트 | 2022.05.27-2022.06.09 | 기획부장 |
| 5 | 생명과학과 굿즈 제작 | 2022.05.27-2022.06.09 | 기획부장 |
| 6 | 생명과학과 인스타그램 챌린지 | 2022.04.01-2022.04.07 | 기획부장 |
| 7 | 개별이의 밤 | 2022.04.25-2022.05.16 | 학업부장 |
| 8 | 전공필수과목 학과튜터링 | 2022.02.28-2022.06.17 | 학업부장 |
| 9 | 생명과학과 오픈랩 행사 | 2022.04.25-2022.05.15 | 학업부장 |
| 10 | OTL 수강평 이벤트 | 2022.06.17-2022.06.30 | 학업부장 |
| 11 | 야구잠바 공동구매 | 사업 연기 | 총무부장 |
| 12 | 스승의 날 행사 | 2022.05.15 | 학생회장 |

|  |
| --- |
| **Ⅱ. 사업별 보고** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** |  | **학생회 소통창구 운영** |

**1. 사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | SNS 계정 및 카톡방 관리 |
| 2) 사업 준비 기간 | 2022.02.28-2022.03.06 |
| 3) 사업 일시 | 2022.02.28-2022.06.17 |
| 4) 사업 결산 | 0원 |
| 5) 담당부서/담당자 | 학생회장/정인홍 |

**2. 사업 내용**

1) 사업 진행 경과

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | **내용** | **비고** |
| 상시 | 생명과학과 인스타그램 계정 관리 및 문의 답변 |  |
| 상시 | 학과 소통 카톡방 관리 |  |

2) 세부 사업 내용

비활성화 되어 있던 인스타그램 계정을 재활성화 시키고 밀린 문의들을 답변 완료함. 학과 소통 카톡방에 각종 공지를 진행하고, 학우들간의 원활한 소통이 이루어질 수 있도록 관리함.

3) 사업 참여도

사업 참여도를 측정하기 어려운 사업임.

**3. 사업 결산**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **담당** | **소항목** | **출처** | **세부항목** | **코드** | **예산** | **결산** | **비율** | **비고** |
| 학생회장 | 소통창구 운영 | 학생 | - | - | - | - | - |  |
| 본회계 | - | - | - | - | - |  |
| 자치 | 소통 격려 상품비 | A1 | ₩100,000 | ₩0 | 0% |  |
| **계** | | | **₩100,000** | **₩0** | **0%** |  |

**4. 사업 평가**

1) 사업 성과

인스타그램 DM 문의 답변을 상시적으로 완료하였으며 과 소통 카톡방을 통해 학생회 문의 창구를 공지함.

2) 미달 목표

인스타그램 채널을 더욱더 활성화시킬 필요가 있음.

3) 제언

학우들과의 소통은 학생회의 가장 기본적인 의무인 만큼 꾸준한 진행이 필요한 사업임.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2** |  | **진입생 환영회** |

**1. 사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | ZOOM을 이용한 간담회 |
| 2) 사업 준비 기간 | 2022.02.20-2022.03.01 |
| 3) 사업 일시 | 2022.03.01 |
| 4) 사업 결산 | 0원 |
| 5) 담당부서/담당자 | 비상대책위원장/김서영 |

**2. 사업 내용**

1) 사업 진행 경과

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | **내용** | **비고** |
| 2022.02.20-2022.02.28 | 행사 준비 | 비상대책위원장, 과대단 |
| 2022.03.01 | 행사 진행 | 이대엽 학과장님 참석 |

2) 세부 사업 내용

ZOOM 온라인 플랫폼을 이용해 21학번 진입생들에게 각종 학과 정보를 전달하고 학과 행사를 소개함. 이후 학과 생활에 관한 질의응답을 진행해 진입생들이 학과 생활에 적응할 수 있도록 함.

3) 사업 참여도

생명과학과 진입생 대다수가 참여함.

**3. 사업 결산**

예산안 없음.

**4. 사업 평가**

1) 사업 성과

새내기들에게 학과 정보를 효율적으로 전달함.

2) 미달 목표

비대면으로 진행되어 학우들의 참여도를 파악하기 어려운 부분이 있었음.

3) 제언

후년도에는 대면으로 진행하여 학과 학생들의 친목도모 효과도 함께 누리는 것을 제안함.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** |  | **너와 나의 데스모좀** |

**1. 사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | 친목조를 편성 후 조별 미션을 수행하며 친목활동 진행 |
| 2) 사업 준비 기간 | 2022.02.28-2022.03.13 |
| 3) 사업 일시 | 2022.03.07-2022.05.27 |
| 4) 사업 결산 | 150,000(본회계) |
| 5) 담당부서/담당자 | 기획부/박홍범 |

**2. 사업 내용**

1) 사업 진행 경과

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | **내용** | **비고** |
| 2022.03.07-2022.03.13 | 사업 준비 |  |
| 2022.03.14-2022.03.20 | 참여자 모집 및 조편성 |  |
| 2022.03.21-2022.05.20 | 미션 기간 |  |
| 2022.05.20-2022.05.27 | 최종결과 발표 및 상품 지급 |  |

2) 세부 사업 내용

생명과학과 전체 학우를 대상으로 프로그램의 참여자를 모집하여 4인 1조로 편성함. 그룹 스터디 하기, 함께 축제 참여하기, 다함께 식사하기, 딸기파티 등의 미션을 제공하였고, 미션 수행을 완료한 조에는 점수를 부여함. 학기말 조별 획득 점수를 계산하여 상위권 팀에게 상품을 제공함.

3) 사업 참여도

총 30명이 참여함.

**3. 사업 결산**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **담당** | **소항목** | **출처** | **세부항목** | **코드** | **예산** | **결산** | **비율** | **비고** |
| 기획부 | 너와 나의 데스모좀 | 학생 | - | - | - | - | - |  |
| 본회계 | 우수 친목조 상품비 | C1 | ₩150,000 | ₩150,000 | 100% |  |
| 자치 | - | - | - | - | - | - |
| **계** | | | **₩150,000** | **₩150,000** | **100%** |  |

**4. 사업 평가**

1) 사업 성과

생명과학과 내 학우들의 친목을 활성화하는 계기가 됨.

2) 미달 목표

일부 조의 경우 미션 참여율이 현저히 저조한 경우가 있었음.

3) 제언

단순히 참여도가 높은 조에게 상품을 주는 것이 아닌, 각 조의 활동을 지원해주는 방향으로 사업을 진행하면 좋겠음.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4** |  | **간식이벤트** |

**1. 사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | 기말고사 기간에 생명과학과 학우들에게 간식을 배부 |
| 2) 사업 준비 기간 | 2022.04.25-2022.05.26 |
| 3) 사업 일시 | 2022.05.27-2022.06.09 |
| 4) 사업 결산 | ₩265,000(본회계) |
| 5) 담당부서/담당자 | 기획부/박홍범 |

**2. 사업 내용**

1) 사업 진행 경과

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | **내용** | **비고** |
| 2022.04.25-2022.05.26 | 사업 준비 | 메뉴 선정 및 결제 |
| 2022.06.09 | 간식 이벤트 진행 |  |

2) 세부 사업 내용

기말고사 공부로 지친 학우들에게 미니 도넛 4종 세트를 간식으로 배부함.

3) 사업 참여도

**3. 사업 결산**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **담당** | **소항목** | **출처** | **세부항목** | **코드** | **예산** | **결산** | **비율** | **비고** |
| 기획부 | 간식이벤트 | 학생 | - | - | - | - | - |  |
| 본회계 | 간식비 | D2 | ₩300,000 | ₩265,000 | 88.33% |  |
| 자치 | - | - | - | - | - |  |
| **계** | | | **₩300,000** | **₩265,000** | **88.33%** |  |

**4. 사업 평가**

1) 사업 성과

총 30세트를 준비하여 모든 간식이 소진됨. 별도의 인증이벤트를 진행하지 않았음에도 인스타그램을 스토리를 통한 사업 인증이 활발히 일어남.

2) 미달 목표

없음.

3) 제언

인증이벤트를 함께 진행하는 것도 괜찮을 것 같음.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** |  | **생명과학과 굿즈 제작** |

**1. 사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | 굿즈 제작 후 배포 |
| 2) 사업 준비 기간 | 2022.04.25-2022.05.26 |
| 3) 사업 일시 | 2022.05.27-2022.06.09 |
| 4) 사업 결산 | ₩294,260(본회계) |
| 5) 담당부서/담당자 | 기획부/박홍범 |

**2. 사업 내용**

1) 사업 진행 경과

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | **내용** | **비고** |
| 2022.04.25-2022.05.26 | 사업 준비 | 디자인 및 상품 제작 |
| 2022.05.27-2022.06.09 | 굿즈 배부 | 간식이벤트와 함께 진행 |

2) 세부 사업 내용

생명과학과의 특성이 들어간 굿즈(공책, 텀블러)를 제작해 배부함.

3) 사업 참여도

간식이벤트와 동일

**3. 사업 결산**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **담당** | **소항목** | **출처** | **세부항목** | **코드** | **예산** | **결산** | **비율** | **비고** |
| 기획부 | 굿즈 제작 | 학생 | - | - | - | - | - |  |
| 본회계 | 소통 격려 상품비 | E1 | ₩300,000 | ₩294,260 | 98.09% |  |
| 자치 | - | - | - | - | - |  |
| **계** | | | **₩300,000** | **₩300,000** | **98.09%** |  |

**4. 사업 평가**

1) 사업 성과

학우들의 학과 소속감을 향상시킬 수 있었음. 간식이벤트와 함께 진행하여 두 사업의 시너지 효과를 누릴 수 있었음.

2) 미달 목표

없음.

3) 제언

진입생 웰컴박스 등의 사업을 통해 배부하면 좋을 것 같음. 추후에도 간식이벤트와 함께 진행할 시 동일한 굿즈를 중복 수령한다는 문제가 있음.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** |  | **생명과학과 인스타그램 챌린지** |

**1. 사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | 인스타그램 스토리 공유를 통한 홍보 이벤트 |
| 2) 사업 준비 기간 | 2022.04.01-2022.04.07 |
| 3) 사업 일시 | 2022.04.01-2022.04.07 |
| 4) 사업 결산 | 264,460원(본회계) |
| 5) 담당부서/담당자 | 기획부/박홍범 |

**2. 사업 내용**

1) 사업 진행 경과

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | **내용** | **비고** |
| 2022.04.01-2022.04.07 | 인스타그램 챌린지 진행 |  |

2) 세부 사업 내용

동식물 사진에 각 동식물의 학명을 적고 생명과 계정을 태그하는 방식으로 진행함.

3) 사업 참여도

30명 이상의 학생들이 참여함.

**3. 사업 결산**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **담당** | **소항목** | **출처** | **세부항목** | **코드** | **예산** | **결산** | **비율** | **비고** |
| 기획부 | 인스타그램 챌린지 | 학생 | - | - | - | - | - |  |
| 본회계 | 공유이벤트 상품 | F1 | ₩0 | ₩264,430 | -% |  |
| 자치 | - | - | - | - | - |  |
| **계** | | | **₩0** | **₩264,430** | **-%** |  |

**4. 사업 평가**

1) 사업 성과

생명과학과 학부생 뿐 아니라 타과 학생 및 새내기에게까지 인스타그램 계정을 홍보할 수 있는 계기가 됨. 더 나아가 생명과학과 자체의 홍보 효과도 누릴 수 있었음.

2) 미달 목표

없음.

3) 제언

매학기 진행할 수 있는 사업은 아니며, 1년 혹은 2년 주기로 진행하는 것을 제안.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** |  | **개별이의 밤** |

**1. 사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | 개별연구에 관한 정보교류, 개별연구 경험이 있는 연사의 강연 및 질의응답 |
| 2) 사업 준비 기간 | 2022.04.25-2022.05.01 |
| 3) 사업 일시 | 2022.05.16 |
| 4) 사업 결산 | ₩200,000(본회계) |
| 5) 담당부서/담당자 | 학업부/김서영 |

**2. 사업 내용**

1) 사업 진행 경과

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | **내용** | **비고** |
| 2022.04.25-2022.05.01 | 프로그램 기획 및 연사 섭외 |  |
| 2022.05.16 | 프로그램 진행 |  |

2) 세부 사업 내용

ZOOM을 이용해 진행하였으며, 기본적으로 개별연구에 대한 정보를 제공함. 학부생 1인, 대학원생 1인을 연사로 하여 폭넓은 정보제공 및 질의응답의 자리가 될 수 있도록 함. 구체적으로는 연구실 선택 가이드, 개별연구 경험, 개별연구와 대학원 진학의 관련성 등에 대한 이야기를 나눔.

3) 사업 참여도

약 20명의 학우들이 참여함.

**3. 사업 결산**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **담당** | **소항목** | **출처** | **세부항목** | **코드** | **예산** | **결산** | **비율** | **비고** |
| 학업부 | 개별이의 밤 | 학생 | - | - | - | - | - |  |
| 본회계 | 개별이의 밤 연사비 | G1 | ₩200,000 | ₩200,000 | 100% |  |
| 행사 참여 경품비 | G2 | ₩50,000 | ₩0 | 100% |  |
| 자치 | - | - | - | - | - |  |
| **계** | | | **₩250,000** | **₩200,000** | **80%** |  |

**4. 사업 평가**

1) 사업 성과

개별연구를 고민하는 학생들에게 폭넓은 정보 및 질의응답의 장소를 제공함. 근거로 예정 세미나 진행 시간을 넘겨 질의응답이 이루어짐.

2) 미달 목표

없음.

3) 제언

타과에서도 생명과학과 개별연구를 진행하는 만큼, 사업 대상의 확대도 가능해보임.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8** |  | **전공필수과목 학과튜터링** |

**1. 사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | 실험과목을 제외한 전공필수 과목에 어려움을 겪는 학우들을 위해 각 과목별로 튜터 1인을 배정해 자유로운 질의응답 환경 조성 |
| 2) 사업 준비 기간 | 2022.02.28-2022.03.13 |
| 3) 사업 일시 | 2022.03.13-2022.06.17 |
| 4) 사업 결산 | ₩100,000(본회계) |
| 5) 담당부서/담당자 | 학업부/김서영 |

**2. 사업 내용**

1) 사업 진행 경과

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | **내용** | **비고** |
| 2022.02.28-2022.03.13 | 과목별 오픈채팅방 개설 및 튜터 모집 | 생화학1, 분자생물학 |
| 2022.03.13-2022.06.17 | 상시 튜터링 진행 |  |

2) 세부 사업 내용

과목별 오픈채팅방에 튜터 1인을 배정하여 질의응답 및 과목별 공부법 전달 등을 가능하게 함. 학생들은 오픈채팅방에서 자유롭게 과목에 대한 질문 및 토론을 이어감.

3) 사업 참여도

오픈채팅방에서 질의응답이 이루어졌으며, 오픈채팅방의 성격상 구체적인 참여도 측정은 어려움.

**3. 사업 결산**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **담당** | **소항목** | **출처** | **세부항목** | **코드** | **예산** | **결산** | **비율** | **비고** |
| 학업부 | 전공필수과목 학과튜터링 | 학생 | - | - | - | - | - |  |
| 본회계 | 튜터 격려비 | H1 | ₩200,000 | ₩100,000 | 50% |  |
| 자치 | - | - | - | - | - |  |
| **계** | | | **₩200,000** | **₩100,000** | **50%** |  |

**4. 사업 평가**

1) 사업 성과

생명과학과 진입생들이 전공필수 과목에 보다 쉽게 적응할 수 있는 기회를 제공하여 전공과목에 대한 이해와 학업에 도움을 줌.

2) 미달 목표

전반적으로 사업 참여도가 미미하였으며, 분자생물학의 경우 튜터 모집이 되지 않았음.

3) 제언

상시적인 튜터링 외 헬프데스크 운영 등으로 사업 방식 변경이 가능함.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9** |  | **생명과학과 오픈랩 행사** |

**1. 사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | 각 교수님들의 연구실을 탐방하는 기회 제공 |
| 2) 사업 준비 기간 | 2022.04.25-2022.05.08 |
| 3) 사업 일시 | 2022.05.09-2022.05.15 |
| 4) 사업 결산 | 0원 |
| 5) 담당부서/담당자 | 학업부/김서영 |

**2. 사업 내용**

1) 사업 진행 경과

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | **내용** | **비고** |
| 2022.04.25-2022.05.08 | 연구실 선정 및 행사 기획 |  |
| 2022.05.09-2022.05.15 | 오픈랩 행사 진행 |  |

2) 세부 사업 내용

각 교수님들의 연구실을 하루 동안 개방해 연구의 대락적인 내용 및 실험실을 소개함.학부생들은 각 연구실을 돌아다니며 연구실의 분위기 및 연구 주제에 대한 간략한 정보를 얻게 됨.

3) 사업 참여도

총 6개의 연구실에 각 30여명의 학생들이 참여함.

**3. 사업 결산**

없음.

**4. 사업 평가**

1) 사업 성과

연구실에서 어떤 연구가 진행되고 있는지를 직접 보고 연구실 생활과 관련된 질문을 할 수 있는 자리를 마련함. 개별연구 혹은 대학원 진학을 희망하거나 고민하고 있는 학부생에게 도움이 됨.

2) 미달 목표

참여 연구실이 한정적이었다는 피드백이 있었음.

3) 제언

추후 사업 규모를 확대하여 진행할 필요가 있어보임.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10** |  | **OTL 수강평 이벤트** |

**1. 사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | OTL 수강평 작성 독려를 위한 이벤트 |
| 2) 사업 준비 기간 | 2022.06.17-2022.06.30 |
| 3) 사업 일시 | 2022.06.17-2022.06.23 |
| 4) 사업 결산 | ₩100,000(본회계) |
| 5) 담당부서/담당자 | 기획부/박홍범 |

**2. 사업 내용**

1) 사업 진행 경과

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | **내용** | **비고** |
| 2022.06.17 | 이벤트 공지 게시 |  |
| 2022.06.17-2022.06.23 | OTL 수강평 작성 기간 |  |
| 2022.06.24-2022.06.30 | 당첨자 발표 및 상품 증정 |  |

2) 세부 사업 내용

종강 직후 과목별 수강평 작성 활성화를 위해 수강평 작성 이벤트를 실시함.

3) 사업 참여도

개강 직후 OTL에 생명과학과 전공 과목의 수강평이 다수 올라온 것을 확인하였음.

**3. 사업 결산**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **담당** | **소항목** | **출처** | **세부항목** | **코드** | **예산** | **결산** | **비율** | **비고** |
| 학업부 | OTL 수강평 이벤트 | 학생 | - | - | - | - | - |  |
| 본회계 | 상품비 | I1 | ₩100,000 | ₩100,000 | 100% |  |
| 자치 | - | - | - | - | - |  |
| **계** | | | **₩100,000** | **₩100,000** | **100%** |  |

**4. 사업 평가**

1) 사업 성과

OTL에 작성되어 있는 생명과학과 전공 과목의 수강평의 개수와 정보의 양을 늘릴 수 있었음. 특히 비대면 수업에서 대면 수업으로 전환된 과도기인 만큼 새롭게 추가된 정보들이 많았음.

2) 미달 목표

종강 이후에 진행되는 사업이다 보니 사업 참여율이 타 사업에 비해 높지 않았음.

3) 제언

종강 이후 사업의 참여도를 높일 수 있는 방안 모색이 필요함.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11** |  | **야구잠바 공동구매 – 사업 연기** |

**1. 사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | 야구잠바 공동구매 |
| 2) 사업 준비 기간 | 사업 연기 |
| 3) 사업 일시 | 사업 연기 |
| 4) 사업 결산 | 사업 연기 |
| 5) 담당부서/담당자 | 총무부/이윤호 |

**2. 사업 내용**

생명과학과 집행위원회가 꾸려진 시점 야구잠바 공동구매 사업을 추진하는 것은 시기상 적절하지 않다는 논의 결과에 따라 사업을 4분기로 연기함. 이에 사업 결산 및 성과 없음.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **12** |  | **스승의 날 행사** |

**1. 사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | 학과 교수님들께 감사 인사 전달 |
| 2) 사업 준비 기간 | 2022.05.01-2022.05.14 |
| 3) 사업 일시 | 2022.05.15 |
| 4) 사업 결산 | 40,490원(자치) |
| 5) 담당부서/담당자 | 학생회장/정인홍 |

**2. 사업 내용**

1) 사업 진행 경과

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | **내용** | **비고** |
| 2022.05.01-2022.05.14 | 행사 준비 |  |
| 2022.05.15 | 감사 인사 전달 |  |

2) 세부 사업 내용

학과 교수님들께 스승의 날을 맞아 이메일로 감사 인사를 전함. 학부생 대표로 학생회장 및 과대단이 참석하여 학과장님께 꽃다발을 전달함.

3) 사업 참여도

없음.

**3. 사업 결산**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **담당** | **소항목** | **출처** | **세부항목** | **코드** | **예산** | **결산** | **비율** | **비고** |
| 총무부 | 스승의 날 행사 | 학생 | - | - | - | - | - |  |
| 본회계 | - | - | - | - | - |  |
| 자치 | 스승의 날 선물 | L1 | ₩100,000 | ₩40,490 | 40.49% |  |
| **계** | | | **₩100,000** | **₩40,490** | **40.49%** |  |

**4. 사업 평가**

1) 사업 성과

교수님들께 감사한 마음을 전달할 수 있었음.

2) 미달 목표

없음.

3) 제언

없음.

|  |
| --- |
| **Ⅲ. 학부∙학과 학생회 운영보고** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** |  | **위원 명단** |

**1. 운영위원 명단**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **이름** | **학번** | **직책** | **근거 규정** |
| 정인홍 | 20200587 | 학생회장 | 제28조제1항 |
| 이재준 | 20210490 | 과대표 | 제28조제1항 |
| 황준서 | 20210707 | 부과대표 | 제28조제1항 |

**2. 집행위원 명단**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **이름** | **학번** | **소속 부서** | **직책** |
| 정인홍 | 20200587 | - | 학생회장 |
| 이재준 | 20210490 | - | 과대표 |
| 황준서 | 20210707 | - | 부과대표 |
| 김서영 | 20200090 | 학업부 | 학업부장 |
| 이윤호 | 20200483 | 총무부 | 총무부장 |
| 박홍범 | 20200286 | 기획부 | 기획부장 |
| 김선하 | 20200093 | 학업부 |  |
| 김민지 | 20200086 | 기획부 |  |
| 김동하 | 20200068 | 기획부 |  |
| 설예은 | 20200314 | 기획부 |  |
| 최이수 | 20200663 | 학업부, 기획부 |  |
| 양서영 | 20210362 | 학업부 |  |
| 유시은 | 20210398 | 학업부 |  |
| 이승현 | 20210469 | 학업부 |  |
| 권수현 | 20210039 | 기획부 |  |
| 이경진 | 20210436 | 기획부, 총무부 |  |
| 황서현 | 20210702 | 기획부, 디자인부 | 디자인부장 |

**3. 비고 사항**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2** |  | **운영위원회 운영보고** |

과학생회비 책정, 예결산안 심의를 비롯한 운영위원회의 기본적인 업무를 수행함. 경우에 따라 서면으로 회의를 진행하여 운영위원회 운영의 효율성을 높임.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** |  | **집행위원회 운영보고** |

**1. 국서/TF 구조**

1) 기획부

(1) 활동 요약

학과 내 친목 및 복지 사업을 담당

(2) 국서/TF원 명단

박홍범, 김민지, 김동하, 설예은, 최이수, 권수현, 이경진, 황서현

(3) 사업명

너와 나의 데스모좀, 간식이벤트, 생명과학과 굿즈 제작, 생명과학과 인스타그램 챌린지

2) 학업부

(1) 활동 요약

학과 내 학술 및 진로 관련 사업을 담당

(2) 국서/TF원 명단

김서영, 김선하, 최이수, 양서영, 유시은, 이승현

(3) 사업명

개별이의 밤, 전공필수과목 학과튜터링, 생명과학과 오픈랩 행사

3) 디자인부

(1) 활동 요약

카드뉴스 제작 및 굿즈 디자인과 같이 디자인이 필요한 제반 업무 담당

(2) 국서/TF원 명단

황서현

(3) 사업명

상시 디자인 업무

4) 총무부

(1) 활동 요약

각종 회계 업무 담당

(2) 국서/TF원 명단

이윤호, 이경진

(3) 사업명

상시 회계 처리

**2. 조직도**

