KAIST 학부 총학생회

|  |
| --- |
| [카이스트 응원단 ELKA]  2022 상반기 사업계획서 |

2022.03.08

|  |  |
| --- | --- |
| 단체명 | 카이스트 응원단 ELKA |
| 직위/이름 | 단장/정민 |

**Ⅰ. 사업 목록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 번호 | 사업명 | 진행 시기 | 담당자 |
| 1 | 특별기구 회원 선발 | 3월 | 단장/정민 |
| 2 | 리더십 트레이닝 | 3월 | 단장/정민 |
| 3 | 경기응원 견학 | 7월 | 단장/정민 |
| 4  5 | 하계 합숙 훈련  Postech 사전 답사 | 8월  8월 | 단장/정민 단장/정민 |
| 6 | 카포전 준비 물품 | 8월 | 단장/정민 |

**Ⅱ. 사업별 진행 계획**

**특별기구 회원 선발**

**1**

### 사업 개요

사업방식: 6인 집합금지 제한을 지키며 대면/비대면을 병행한 리크루팅

준비기간: 2022.02.08~2022.03.02

일시: 2022.03.02~2022.03.04

소요예산: ₩0

담당부서/담당자: 단장/정민

### 사업 목적

카이스트 응원단 ELKA에 적합한 신입단원을 선발하기 위해 리크루팅을 진행함.

### 사업 내용

조별 토의, 면접을 포함한 2일간의 리크루팅을 통해 카이스트에 응원 문화를 전파하고 이후에 있을 카이스트-포스텍 학생 대제전을 승리로 이끌 수습단원을 선출한다. 수습단원 선출은 응원단 내부에서 구성된 리크루팅 위원회 회의를 통해 응원단에 가장 적합하다고 생각되는 8명을 선발한다.

### 사업 추진 일정

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 날짜 | 내용 | 비고 |
| 2022.02.08~2022.02.28 | 리크루팅 회의 |  |
| 2022.02.25~2022.03.01 | 리크루팅 홍보 게시물 업로드 |  |
| 2022.03.02~2022.03.04 | 리크루팅 진행 |  |
| 2022.03.05 | 합격자 발표 |  |
|  |  |  |

### 사업 예산안

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 출처 | 항목명 | 전년도 결산 | 예산 | 비고 |
|  |  |  |  |  |

**리더십 트레이닝**

**2**

### 사업 개요

사업방식: 응원단으로서의 소양을 기르기 위한 1박 2일 리더십 트레이닝

준비기간: 2022.03

일시: 2022.03

소요예산: ₩850,000

담당부서/담당자: 단장/정민

### 사업 목적

수습단원들이 카이스트 응원단으로서의 소속감을 키우고, 단칙을 숙지함과 더불어 카이스트 응원단 ELKA가 지향하는 응원단의 모습을 생각해보도록 1박 2일간의 리더십 트레이닝을 진행함.

### 사업 내용

버스를 대절하여 신입 단원들과 응원단 선배님들이 함께 1박 2일동안 리더십 트레이닝을 진행함. 이 기간동안 신입단원들은 응원단의 단칙을 숙지하고 지향해야할 응원단의 모습을 생각하는 등 응원단으로서의 소양을 기르는 시간을 가짐.

### 사업 추진 일정

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 날짜 | 내용 | 비고 |
| 2022.03 | 버스 대절 및 리더십 트레이닝 준비 |  |
| 2022.03 | 리더십 트레이닝 |  |

### 사업 예산안

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 출처 | 항목명 | 전년도 결산 | 예산 | 비고 |
| 본회계  본회계  계 | 버스 대절비  식재료비 | ₩0  ₩0  ₩0 | ₩400,000  ₩450,000  ₩850,000 |  |

**경기 응원 견학**

**3**

### 사업 개요

사업방식: 야구 경기를 직접 관람하여 경기 응원에 직접 참여한다.

준비기간: 2022.07

일시: 2022.07

소요예산: ₩216,000

담당부서/담당자: 단장/정민

### 사업 목적

카이스트-포스텍 학생 대제전에서 실제로 이뤄지는 야구경기를 직접 관람함으로써, 경기 응원의 수준을 높이고자 함.

### 사업 내용

야구 경기를 직접 관람하여 경기 진행 방식을 배우고 실제 응원에 참여한다.

### 사업 추진 일정

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 날짜 | 내용 | 비고 |
| 2022.07 | 티켓 구입 |  |
| 2022.07 | 경기 관람 |  |
|  |  |  |

### 사업 예산안

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 출처 | 항목명 | 전년도 결산 | 예산 | 비고 |
| 본회계  계 | 티켓 구매 비용 | ₩0  ₩0 | ₩216,000  ₩216,000 |  |

**하계 합숙 훈련**

**4**

### 사업 개요

사업방식: 2박 3일의 하계 합숙 훈련을 진행하여 그 기간동안 매 저녁마다 카이스트-포스텍 학생 대제전 및 응원제 기획에 관련한 회의를 진행한다.

준비기간: 2022.07

일시: 2022.08

소요예산: ₩800,000

담당부서/담당자: 단장/정민

### 사업 목적

7월~8월동안 이루어진 기획회의, 홍보회의를 바탕으로 앞으로 추가적으로 필요한 부분에 대해서 논의하고 역할을 분배하며, 인간관계적인 갈등을 해소.

### 사업 내용

2박 3일의 하계 합숙 훈련을 진행하여 그 기간동안 매 저녁마다 카이스트-포스텍 학생 대제전 및 응원제 기획에 관련한 회의를 진행한다. 타 대학 응원 오리엔테이션과 경기응원을 견학하며 배운 점을 실제 카포전 응원에 어떻게 적용할 것인지 생각해보고 남은 카포전 준비기간동안 무엇을 보완하고 준비해야하는지에 대해 논의한다.

### 사업 추진 일정

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 날짜 | 내용 | 비고 |
| 2022.07 | 하계 합숙 훈련 계획 |  |
| 2022.08 | 하계 합숙 훈련 |  |
|  |  |  |

### 사업 예산안

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 출처 | 항목명 | 전년도 결산 | 예산 | 비고 |
| 본회계 | 하계 합숙 훈련 | 0 | ₩800,000 |  |

**Postech 사전 답사**

**5**

### 사업 개요

사업방식: 카이스트 포스텍 학생 대제전이 개최되는 포스텍을 사전 방문함으로써 치어로 단장단 및 단원들과 의견을 나누고 대형을 점검해보는 시간을 가짐.

준비기간: 2022.07~2022.08

일시: 2022.08

소요예산: ₩323,200+₩900,000

담당부서/담당자: 단장/정민

### 사업 목적

카이스트 포스텍 학생 대제전이 개최되는 포스텍을 사전 방문하여 포스텍 응원단 치어로 단장단 및 단원들과 경기 응원에 대한 의견을 교환 및 대형 점검.

### 사업 내용

포스텍을 총 1차, 2차에 나누어 방문한다. 1차 방문에는 단장단과 하프타임 TF가 방문함으로써 치어로 단장단과 카포전 응원에 대한 전체적인 의견을 교환하고 하프타임 공연 대형을 확인한다. 2차 방문시에는 현역 단원 전체가 포스텍을 방문하여 대형을 직접 맞추어 보고 치어로 단원들과 친목을 다지는 시간을 갖는다.

### 사업 추진 일정

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 날짜 | 내용 | 비고 |
| 2022.08 | Postech 1차 사전 답사 |  |
| 2022.08 | Postech 2차 사전 답사 |  |

### 사업 예산안

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 출처 | 항목명 | 전년도 결산 | 예산 | 비고 |
| 본회계 | Postech 1차 사전답사 상, 하행 기차비용 | ₩0 | ₩243,200 |  |
| 본회계 | Postech 1차 사전답사 식대비 | ₩0 | \80,000 |  |
| 본회계 | Postech 2차 버스 비용 | ₩0 | \700,000 |  |
| 본회계  계 | Postech 2차 식대비 | ₩0  ₩0 | \200,000  \1,223,200 |  |

**카포전 준비 물품**

**6**

### 사업 개요

사업방식: 카이스트 포스텍 학생대제전 개막식 무대 컨텐츠에 필요한 응원피켓 및 선수단 응원 도구 제작

준비기간: 2022.08

일시: 2022.08

소요예산: ₩200,000

담당부서/담당자: 단장 / 정민

### 사업 목적

카이스트 포스텍 학생 대제전에서 경기를 진행하는 선수들을 응원하기 위한 피켓 제작 및 선수단 응원 물품 제작

### 사업 내용

카이스트 포스텍 학생 대제전 개막식 및 운동 경기에서 응원을 위한 피켓 및 선수 응원 피켓을 제작하기 위한 재료를 구매하여 해당 응원 도구 제작 및 기타 응원 도구 구입.

### 사업 추진 일정

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 날짜 | 내용 | 비고 |
| 2022.08 | 개막식 피켓 준비 물품 제작 |  |
| 2022.08 | 선수단 응원 물품 제작 |  |
|  |  |  |

### 사업 예산안

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 출처 | 항목명 | 전년도 결산 | 예산 | 비고 |
| 본회계 | 개막식 피켓 준비 물품 | ₩199,800 | ₩100,000 |  |
| 본회계 | 선수단 응원 물품 | ₩0 | \100,000 |  |
|  |  |  |  |  |
| 계 |  | \199,800 | \200,000 |  |