**사업 목적 및 개요**

일시: 2022년 11월 12일 토요일

장소: 카이스트 교내

주최: KAIST 학부 총학생회

행사 목적

* 5개의 과학기술중점대학(KASIT, POSTECH, GIST, UNIST, DGIST)의 학생들이 모여서 체육교류전을 진행하며 학교 서로 간의 친목을 다진다.
* KAIST 동아리 및 학우들에게 외부 학생들과 다양한 대외 활동을 할 수 있는 기회를 제공한다.

세부 일정

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 시간 | 일정 | 장소 | 비고 |
| 09:00-10:00 | 개회식 | 장영신학생회관 앞 오픈스테이지 |  |
| 10:00-12:00 | 경기 진행 | 축구: 대운동장  농구: 스포츠컴플렉스  배드민턴: 서측학생회관  야구: 신학관 앞 운동장  롤: 창의학습관 | 동시 진행 |
| 12:00-13:00 | 점심시간 |  |  |
| 13:00-20:00 | 경기 진행,  문화공연 | 문화공연: 신학관 앞 오픈스테이지 |  |
| 20:00-21:00 | 폐회 |  |  |

**사업 세부추진계획**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **일정** | **세부사업명** | **세부추진내용** |
| -9.21 | 예산안 확정 | \* 장소 : 카이스트 교내  \* 활동인원 : 1명(정인홍)  \* 수혜자 : Stadium 기획 특임위원회  \* 활동내용 : 학생지원팀, 문화자치위원회, 비상대책위원회와의 협의를 거쳐 예산안 확정 후 9월 21일 정기 중앙운영위원회에서 예산안 심의 |
| 9.22-9.28 | 인스타그램 홍보 이벤트 및  KAIST 교내 문화공연 팀 모집 | \* 장소 : 온라인  \* 활동인원 : 미정  \* 수혜자 : KAIST 학부생 및 문화공연 희망자  \* 활동내용 : 인스타그램 홍보이벤트를 통한 스타디움 계정 홍보, 동시에 문화공연 공연팀 모집 진행 |
| 9.29-9.30 | 문화공연 시간표 확정 | \* 장소 : 온라인  \* 활동인원 : 미정  \* 활동내용 : 학교별 문화공연팀 취합하여 문화공연 시간표 작성 |
| 10.1-10.15 | 경기 대진표 확정 및 장소 대관 | \* 장소 : 온라인  \* 활동인원 : 미정  \* 활동내용 : 과학기술특성화대학 연합 회의를 통한 대진표 확정, 운동경기별 장소 예약 |
| 9.22-10.15 | 현수막, 팜플렛 제작 | \* 장소 : 온라인  \* 활동인원 : 2명(문재원, 이상헌)  \* 활동내용 : 현수막, 팜플렛 제작 후 주문 |
| 10.16-10.29 | 선수단 명단 확정  각 학교 신문사/방송사 협조 요청  경기 진행 물품 구매 | \* 장소 : 온라인  \* 활동인원 : 미정  \* 활동내용 : 학교별 선수단 명단 확정, 각 학교 신문사/방송사 협조 요청, 경기 진행 물품 구매 |
| 10.30-11.5 | 행사 일정표, 홍보 카드뉴스 업로드 | \* 장소 : 온라인  \* 활동인원 : 미정  \* 활동내용 : 행사 홍보(인스타그램, 현수막 이용) |
| 11.6-11.12 | 행사 진행 최종 점검 | \* 장소 : 온라인, 카이스트 교내  \* 활동인원 : 미정  \* 활동내용 : 행사 진행에 필요한 세부 사항 최종 점검 |
| 11.12 | 행사 진행 | \* 장소 : KAIST 교내  \* 활동인원 : 선수단 300명 + 문화공연 0명 + 관람객 0명  \* 활동내용 : Stadium 행사 진행 |