KAIST 학부 총학생회

|  |
| --- |
| **행사준비위원회**  **2022 하반기 사업 계획서** |

2022.08.24

|  |  |
| --- | --- |
| 단체명 | 행사준비위원회 |
| 직위/이름 | 위원장/김윤서 |

**Ⅰ. 사업 목록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 사업 번호 | 사업명 | 사업 진행 시기 | 담당자 |
| 1 | 제19회 KAIST-POSTECH 학생대제전 | 2022.09.22 ~ 2022.09.24 | 단장/최성재 |
| 2 | 2022 학생문화제 | 2022.11.15 ~ 2022.11.17 | 위원장/김윤서 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

**Ⅱ. 사업별 보고**

**제19회 KAIST-POSTECH 학생대제전**

**1**

1. **사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | **전야제: KAIST에서 대면으로 진행**  **본 행사: POSTECH에서 대면으로 진행** |
| 2) 사업 준비 기간 | **2022.01.16~2022.09.24** |
| 3) 사업 일시 | **전야제: 2022.09.22**  **본 행사: 2022.09.23~2022.09.24** |
| 4) 소요 예산 | **62,120,300원** |
| 5) 담당 부서/담당자 | **KAIST 행사준비위원회 기획단 / 단장 최성재** |

1. **사업 추진 목적**

KAIST 학우들이 POSTECH과 교류할 수 있는 기회를 만든다. 포스텍과 오랜 기간 이어진 교류를 서포터즈 뿐만 아니라 학교에 남아있는 학우들도 관심을 가지고 즐길 수 있도록 전야제와 온라인 이벤트를 함께 진행한다.

1. **사업 계획**

구체적인 사업 계획은 [별첨1, 제19회 KAIST-POSTECH 학생교류전 사업계획서]에 작성해 두었습니다.

1. **사업 예상 타임라인**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 날짜 | 내용 | 비고 |
| 2022.01.16  2022.01.17~2022.05.28 | 기획단 팀장 선출  포스텍 단장단과 일정 조율 |  |
| 2022.05.29 ~ 2022.09.21 | 기획단 팀장회의 및 축제 기획 |  |
| 2022.09.22 | 전야제 실무 | KAIST 노천극장 예정 |
| 2022.09.23~2022.09.24 | 포스텍으로 이동 및 카포전 실무 | POSTECH에서 진행 |

1. **사업 예산**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수입 | | | | | | |
| 사업명 | 출처 | 항목 | 코드 | 2018년도 결산 | 2022년도 예산 | 비율 |
| 2022 카포전 | 학생 | 이월금 | AA | ₩1,036,897 | ₩3,952,500 | 381% |
| 학생회비 | AB | ₩5,500,000 | ₩6,150,000 | 112% |
| 태울석림제, 총학 대출 | AC | ₩10,000,000 | ₩0 | 0% |
| 기타 | AD | ₩11,341 | ₩0 | 0% |
| 계 | | | ₩16,548,238 | ₩10,102,500 | 61% |
| 본회계 | 본회계 | BA | ₩47,497,810 | ₩47,330,300 | 100% |
| 계 | | | ₩47,497,810 | ₩47,330,300 | 100% |
| 자치 | 교내 업체 자치 | CA | ₩600,000 | ₩ - | #VALUE! |
| 넷마블 자치 | CB | ₩10,000,000 | ₩3,190,000 | 32% |
| 외부 업체 자치 | CC | ₩0 | ₩1,500,000 | #DIV/0! |
| 기타 | CD | ₩716,001 | ₩ - | #VALUE! |
| 계 | | | ₩11,316,001 | ₩4,690,000 | 41% |
| 카포전 총계 | | | ₩75,362,049 | ₩62,122,800 | 82% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기구명 | 담당(담당부서 or 담당인) | 사업명(대분류) | 2022 출처 | 항목(소분류) | 코드 | 2018 결산 | 2022 예산 | 비율 | 비고 |
| 카이스트 포스텍 학생 대제전 기획단 (카포전 단장 최성재) | 카포전 서포터즈 팀(팀장 김시은, 이경진) | 서포터즈 인솔 | 본회계 | 서포터즈 버스비 | A1 | ₩15,950,000 | ₩14,960,000 | 93.79% |  |
| 본회계 | 서포터즈 숙소비 | A2 | ₩10,090,000 | ₩9,050,300 | 89.70% |  |
| 본회계 | 서포터즈 아침식사 | A3 | ₩1,990,500 | ₩4,800,000 | 241.15% |  |
| 자치 | 서포터즈 이벤트 비용 | A4 | ₩596,000 | ₩1,000,000 | 167.79% |  |
| 본회계 | 서포터즈 물품 | A5 | ₩533,250 | ₩300,000 | 56.26% |  |
| 본회계 | 서포터즈 티셔츠비 | A6 | ₩3,150,000 | ₩3,000,000 | 95.24% |  |
| 자치 | 서포터즈 아침식사 | - | ₩84,600 | - | #VALUE! |  |
| 계 | | | ₩32,394,350 | ₩33,110,300 | 102.21% |  |
| 카포전 홈페이지 구축 | 자치 | 홈페이지 구축비 | - | ₩550,000 | - | #VALUE! |  |
| 계 | | | ₩550,000 | - | #VALUE! |  |
| 합계 | | | | ₩32,944,350 | ₩33,110,300 | 100.50% |  |
| 카포전 교류팀(팀장 이동재, 이수민), 카포전 대외협력팀(팀장 임재민) | 교류행사 | 본회계 | 교류행사 부스 운영 | B1 | ₩0 | ₩1,200,000 | #DIV/0! | 19~21 교류행사 부스 참고 |
| 자치 | 교류행사 상품비 | B2 | ₩0 | ₩300,000 | #DIV/0! |
| 계 | | | ₩0 | ₩1,500,000 | #DIV/0! |
| 전야제 지원비 | 본회계 | 전야제 무대비 | C1 | ₩5,000,000 | ₩6,820,000 | 136.40% |  |
| 본회계 | 전야제 부스 음식비 | C2 | ₩1,959,080 | ₩2,500,000 | 127.61% |  |
| 학생 | 전야제 기획비 | - | ₩399,300 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | 전야제 기획비 | C3 | ₩2,526,610 | ₩500,000 | 19.79% |  |
| 계 | | | ₩9,884,990 | ₩9,820,000 | 99.34% |  |
| 합계 | | | | ₩9,884,990 | ₩11,320,000 | 114.52% |  |
| 카포전 운동경기팀(팀장 신승민) | 야구 | 학생 | 운동용품 및 훈련 지원비 | D1 | ₩2,393,500 | ₩1,000,000 | 41.78% |  |
| 학생 | 코치비 | D2 | ₩0 | ₩1,000,000 | #DIV/0! | 식사비를 운동용품 및 훈련지원비로 합침 |
| 학생 | 식사 | - | ₩322,200 | - | #VALUE! |  |
| 계 | | | ₩2,715,700 | ₩2,000,000 | 73.65% |  |
| 축구 | 학생 | 운동용품 및 훈련 지원비 | E1 | ₩1,822,500 | ₩900,000 | 49.38% |  |
| 학생 | 코치비 | E2 | - | ₩1,000,000 | #VALUE! |  |
| 자치 | 코치비 | - | ₩1,000,000 | - | #VALUE! |  |
| 본회계 | 식사 | - | ₩78,500 | - | #VALUE! |  |
| 계 | | | ₩2,901,000 | ₩1,900,000 | 65.49% |  |
| 농구 | 학생 | 운동용품 및 훈련 지원비 | F1 | ₩1,000,000 | ₩700,000 | 70.00% |  |
| 학생 | 코치비 | F2 | - | ₩1,000,000 | #VALUE! |  |
| 자치 | 코치비 | - | ₩1,900,000 | - | #VALUE! |  |
| 본회계 | 식사 | - | ₩0 | - | #VALUE! |  |
| 계 | | | ₩2,900,000 | ₩1,700,000 | 58.62% |  |
| 신설경기 | 본회계 | 훈련 및 식사 지원비 | - | ₩187,000 | - | #VALUE! | 신설경기 삭제 |
| 계 | | | ₩187,000 | - | #VALUE! |  |
| E-sports | 본회계 | 식비 및 교통비 | - | ₩43,360 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | 이벤트 및 상금비 | - | ₩23,600 |  | 0.00% |  |
| 자치 | 피시방 대금 | - | ₩96,000 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | 식비 및 교통비 | - | ₩3,900 | - | #VALUE! |  |
| 본회계 | 피시방 대금 | - | ₩45,000 | - | #VALUE! |  |
| 본회계 | 교내 해설 격려금 | G1 | - | ₩50,000 | #VALUE! |  |
| 계 | | | ₩211,860 | ₩50,000 | 23.60% | \*E-Sports는 20, 21년도 참고 |
| 예비비 | 학생 | 예비비 | H1 | - | ₩800,000 | #VALUE! | 운동경기 예비비 |
| 계 | | | - | ₩800,000 | #VALUE! |
| 합계 | | | | ₩8,915,560 | ₩6,450,000 | 72.35% |  |
| 카포전 과학경기팀(팀장 구교민) | AI 경기 | 자치 | AI 예선 상금 | - | ₩500,000 | - | #VALUE! |  |
| 본회계 | AI 경기 지원금 | I1 | ₩0 | ₩100,000 | #DIV/0! |  |
| 계 | | | ₩500,000 | ₩100,000 | 20.00% |  |
| 해킹 경기 | 학생 | 해킹 게임 제작비 | J1 | - | ₩700,000 | #VALUE! | 해킹 경기 제작비는 21년도 기준으로 책정 |
| 자치 | 해킹 게임 제작비 | - | ₩500,000 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | 해킹 지원금 | - | ₩334,800 | - | #VALUE! |  |
| 본회계 | 해킹 지원금 | J2 | - | ₩100,000 | #VALUE! |  |
| 계 | | | ₩834,800 | ₩800,000 | 95.83% |  |
| 과학퀴즈 경기 | 자치 | 과학퀴즈 경기 진행비 | - | ₩24,600 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | 과학퀴즈 지원금 | - | ₩158,400 | - | #VALUE! |  |
| 본회계 | 과학퀴즈 경기 진행비 | K1 | - | ₩50,000 | #VALUE! |  |
| 본회계 | 과학퀴즈 지원금 | K2 | - | ₩100,000 | #VALUE! |  |
| 계 | | | ₩183,000 | ₩150,000 | 81.97% |  |
| 예비비 | 학생 | 예비비 | L1 | - | ₩200,000 | #VALUE! | 과학경기 예비비 |
| 계 | | | ₩0 | ₩200,000 | #DIV/0! |
| 합계 | | | | ₩1,517,800 | ₩1,250,000 | 82.36% |  |
| 카포전 디자인홍보팀(팀장 박서경, 정연종) | 전체 학우 기념품 | 본회계 | 서포터즈 기념품 구입 | - | ₩663,600 | - | #VALUE! |  |
| 학생 | 서포터즈 기념품 구입 | - | ₩550,500 | - | #VALUE! |  |
| 계 | | | ₩1,214,100 | - | #VALUE! |  |
| 축제 당일 기념품 | 학생 | 기념품 제작 및 상품비\* | M1 | - | ₩1,600,000 | #VALUE! |  |
| 계 | | | - | ₩1,600,000 | #VALUE! |  |
| 홍보비용 | 자치 | 홍보비용 | - | ₩655,820 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | 상품 | - | ₩877,300 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | 기념품 제작 | N1 | - | ₩1,390,000 | #VALUE! |  |
| 계 | | | ₩1,533,120 | ₩1,390,000 | 90.66% |  |
| 홈페이지 구축비 | 학생 | 홈페이지 구축비 | O1 | - | ₩750,000 | #VALUE! |  |
| 계 | | | - | ₩750,000 | #VALUE! |  |
| 책자 | 본회계 | 책자인쇄 비용 | P1 | ₩650,000 | ₩500,000 | 76.92% |  |
| 계 | | | ₩650,000 | ₩500,000 | 76.92% |  |
| 홍보물 인쇄 | 본회계 | 포스터, 현수막, 브로슈어 | - | ₩1,014,400 | - | #VALUE! |  |
| 학생 | 포스터, 현수막, 브로슈어 | Q1 | - | ₩450,000 | #VALUE! |  |
| 계 | | | ₩1,014,400 | ₩450,000 | 44.36% |  |
| 합계 | | | | ₩4,411,620 | ₩4,690,000 | 106.31% |  |
| 카포전 사무팀(팀장 김호준) | 사무용품 | 학생 | 총학으로부터 빌린 돈 갚음 | - | ₩5,000,000 | - | #VALUE! |  |
| 학생 | 태울석림제로부터 빌린 돈 갚음 | - | ₩5,000,000 | - | #VALUE! |  |
| 학생 | 사무용품 및 소모품 구매 | - | ₩11,400 | - | #VALUE! |  |
| 본회계 | 사무용품 및 소모품 구매 | R1 | ₩26,400 | ₩100,000 | 378.79% |  |
| 계 | | | ₩10,037,800 | ₩100,000 | 1.00% |  |
| 합계 | | | | ₩10,037,800 | ₩100,000 | 1.00% |  |
| 기획단 운영비(단장 최성재, 부단장 김정민) | 기획단 운영비 | 본회계 | 교통비 | S1 | ₩613,000 | ₩550,000 | 89.72% |  |
| 본회계 | 합동회의 숙소비 | S2 | ₩210,000 | ₩300,000 | 142.86% | 숙소비 금액 부족으로 교통비(S1) 60만원 중 5만원 이동 |
| 본회계 | 카포전 합동회의비 | S3 | ₩606,100 | ₩600,000 | 98.99% |  |
| 본회계 | 발대식 | S4 | ₩133,000 | ₩150,000 | 112.78% |  |
| 본회계 | 선발대 숙소비 | S5 | ₩500,000 | ₩700,000 | 140.00% |  |
| 본회계 | 기획단 회식비 | S6 | ₩969,900 | ₩700,000 | 72.17% |  |
| 계 | | | ₩3,032,000 | ₩3,000,000 | 98.94% |  |
| 예비비 | 학생 | 예비비 | - | ₩59,260 | - | #VALUE! |  |
| 본회계 | 예비비 | - | ₩1,084,720 | - | #VALUE! |  |
| 계 | | | ₩1,143,980 | - | #VALUE! |  |
| 합계 | | | | ₩4,175,980 | ₩3,000,000 | 71.84% |  |
| 우승상금(패배시 격려금 형태로 지금)(단장 최성재, 부단장 김정민) | 선수단 우승상금 | 본회계 | 축구 | T1 | ₩700,000 | ₩500,000 | 71.43% |  |
| 본회계 | 과학퀴즈 | T2 | ₩150,000 | ₩200,000 | 133.33% |  |
| 본회계 | 농구 | - | ₩0 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | 농구 | T3 | - | ₩400,000 | #VALUE! |  |
| 본회계 | E-sport | - | ₩150,000 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | E-sport | T4 | - | ₩200,000 | #VALUE! |  |
| 본회계 | 해킹 | - | ₩300,000 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | 해킹 | T5 | - | ₩200,000 | #VALUE! |  |
| 본회계 | 야구 | - | ₩700,000 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | 야구 | T6 | - | ₩500,000 | #VALUE! |  |
| 본회계 | A.I | - | ₩0 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | A.I | T7 | - | ₩200,000 | #VALUE! |  |
| 계 | | | ₩2,000,000 | ₩2,200,000 | 110.00% |  |
| 합계 | | | | ₩2,000,000 | ₩2,200,000 | 110.00% |  |
| 카포전 총계 | | | | | ₩73,888,100 | ₩62,120,300 | 84.07% |
| 본예산 총계 | | | | | ₩47,497,810 | ₩47,330,300 | 99.65% |
| 학생회비 총계 | | | | | ₩16,558,660 | ₩10,100,000 | 61.00% |
| 자치 총계 | | | | | ₩9,831,630 | ₩4,690,000 | 47.70% |

**2022 학생문화제**

**2**

1. **사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | **오프라인 진행 행사** |
| 2) 사업 준비 기간 | **2022.08.01 ~ 2022.11.14** |
| 3) 사업 일시 | **2022.11.15 ~ 2022.11.17** |
| 4) 소요 예산 | **110,520,243원** |
| 5) 담당 부서/담당자 | **KAIST 행사준비위원회 기획단 / 위원장 김윤서** |

1. **사업 추진 목적**

학교 구성원 간 유대감을 형성하고, COVID 19로 인해서 누적된 카이스트 학우들의 피로를 해소하기 위한 창구 역할 수행을 목적으로 한다.

1. **사업 계획**

구체적인 사업 계획은 [별첨2, 2022 학생문화제 사업계획서]에 작성해 두었습니다.

1. **사업 예상 타임라인**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 날짜 | 내용 | 비고 |
| 2022.08.01 | 기획단 팀장 선출 |  |
| 2022.08.01 ~ 2022.11.14 | 기획단 팀장회의 및 축제 기획 |  |
| 2022.11.15 ~ 2022.11.17 | 2022 학생문화제 실무 |  |
|  |  |  |

1. **사업 예산**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 축제 대외협력팀 (팀장 구교민) | 부스 및 천막 관리 | 자치 | 부스 설치 비용 | A1 | ₩9,373,000 | ₩8,000,000 | 85.4% |
| 학생 | 물품 파손 및 분실 청구 비용 | A2 | ₩0 | ₩50,000 | #DIV/0! |
| 본회계 | 난로 설치 비용 | A3 | - | ₩1,000,000 |  |
| 본회계 | 천막 설치 비용 | A4 | - | ₩1,000,000 |  |
| **계** | | | **₩9,373,000** | **₩10,050,000** | 107.2% |
| 부스 주변물품 구매 | 학생 | 부스 주변물품 구매 | B1 | ₩27,900 | ₩50,000 | 179.2% |
| **계** | | | **₩27,900** | **₩50,000** | 179.2% |
| 예비비 | 학생 | 예비비 | C1 | - | ₩500,000 | #VALUE! |
| **계** | | | **-** | **₩500,000** | **#VALUE!** |
| **합계** | | | | **₩9,400,900** | **₩10,600,000** | 112.8% |
| 축제 무대팀 (팀장 김호준,  이경진) | 무대 진행 | 본회계 | 가수초청비 | D1 | ₩55,000,000 | ₩47,000,000 | 85.5% |
| 본회계 | 무대 구조물 설치 비용 | D2 | ₩19,750,000 | ₩16,000,000 | 81.0% |
| 학생 | SUM 진행 비용 | D3 | ₩1,890,700 | ₩1,700,000 | 89.9% |
| 학생 | MC섭외 비용 | D4 | ₩350,000 | - | #VALUE! |
| 학생 | 무대 프로그램 진행 | D5 | ₩400,170 | ₩300,000 | 75.0% |
| 자치 | 무대 프로그램 상품비 | D6 | ₩475,100 | ₩500,000 | 105.2% |
| 학생 | 태울가요제 지원 | D7 | ₩2,000,000 | - | #VALUE! |
| 문자위 | 무대 조명료 | D8 | ₩3,300,000 | ₩3,000,000 | 90.9% |
| 문자위 | 무대 음향료 | D9 | ₩3,650,000 | ₩3,000,000 | 82.2% |
| **계** | | | **₩86,815,970** | **₩71,500,000** | 82.4% |
| 무대 준비 | 학생 | 인근 주민 양해문 | E1 | ₩55,000 | ₩50,000 | 90.9% |
| 학생 | 안전관리물품 구입 | E2 | ₩9,600 | ₩50,000 | 520.8% |
| 학생 | SUM 간담회 지원 | E3 | ₩26,550 | ₩30,000 | 113.0% |
| 학생 | 무대보험비 | E4 | ₩0 | - | #VALUE! |
| **계** | | | **₩91,150** | **₩130,000** | 142.6% |
| 예비비 | 학생 | 예비비 | F1 | - | ₩200,000 | #VALUE! |
| **계** | | | **-** | **₩200,000** | **#VALUE!** |
| **합계** | | | | **₩86,907,120** | **₩71,830,000** | 82.7% |
| 축제 전야제팀 (팀장 김시은, 정연종) | 전야제 진행 | 학생 | 이벤트 및 행사 진행 | G1 | ₩1,209,680 | ₩1,000,000 | 82.7% |
| 학생 | 이벤트 상품 | G2 | ₩593,510 | ₩500,000 | 84.2% |
| 학생 | 신학관 디자인 | G3 | ₩200,450 | ₩400,000 | 199.6% |
| **계** | | | **₩2,003,640** | **₩1,900,000** | 94.8% |
| 전야제 음식 | 학생 | 맥주 및 주류 | H1 | ₩1,373,000 | ₩1,000,000 | 72.8% |
| 학생 | 음식 및 안주 | H2 | ₩2,344,170 | ₩2,000,000 | 85.3% |
| **계** | | | **₩3,717,170** | **₩3,000,000** | 80.7% |
| 신학관 보증금 | 학생 | 신학관 보증금 | I1 | ₩600,000 | - | #VALUE! |
| **계** | | | **₩600,000** | **₩0** | 0.0% |
| 예비비 | 학생 | 예비비 | J1 | - | ₩100,000 | #VALUE! |
| **계** | | | **-** | **₩100,000** | **#VALUE!** |
| **합계** | | | | **₩6,320,810** | **₩5,000,000** | 79.1% |
| 축제 사무팀 (팀장 신승민) | 사무용품 | 학생 | 사무용품 | K1 | ₩128,100 | ₩100,000 | 78.1% |
| **계** | | | **₩128,100** | **₩100,000** | 78.1% |
| 인쇄비 | 학생 | 인쇄비 | L1 | ₩50,000 | ₩50,000 | 100.0% |
| **계** | | | **₩50,000** | **₩50,000** | 100.0% |
| 예비비 | 학생 | 예비비 | M1 | - | ₩0 | #VALUE! |
| **계** | | | **-** | **₩0** | **#VALUE!** |
| **합계** | | | | **₩178,100** | **₩150,000** | 84.2% |
| 축제 디자인홍보팀 (팀장 이동재, 이수민) | 홍보물 인쇄 | 학생 | 포스터 | N1 | ₩280,300 | ₩240,243 | 85.7% |
| 학생 | 책자 및 리플렛 | N2 | ₩853,030 | ₩1,000,000 | 117.2% |
| 학생 | 현수막 | N3 | ₩986,000 | ₩500,000 | 50.7% |
| **계** | | | **₩2,119,330** | **₩1,740,243** | 82.1% |
| 축제 당일 기념품 | 학생 | 기념품 | O1 | ₩1,188,700 | ₩1,500,000 | 126.2% |
| 본회계 | 굿즈 | O2 | - | ₩2,000,000 |  |
| **계** | | | **₩1,188,700** | **₩3,500,000** | 294.4% |
| 축제 홍보 | 자치 | 홍보이벤트(상품포함) | P1 | ₩1,207,300 | ₩1,200,000 | 99.4% |
| 학생 | 판넬제작 | P2 | ₩130,500 | ₩100,000 | 76.6% |
| **계** | | | **₩1,337,800** | **₩1,300,000** | 97.2% |
| 캠퍼스 디자인 | 학생 | 캠퍼스 디자인 | Q1 | ₩507,930 | ₩1,000,000 | 196.9% |
| **계** | | | **₩507,930** | **₩1,000,000** | 196.9% |
| 예비비 | 학생 | 예비비 | R1 | - | ₩500,000 | #VALUE! |
| **계** | | | **-** | **₩500,000** | **#VALUE!** |
| **합계** | | | | **₩3,034,430** | **₩8,040,243** | 265.0% |
| 축제 프로그램팀 (팀장 박서경, 임재민) | 축제 컨텐츠공모전 | 학생 | 컨텐츠공모전 | S1 | ₩1,544,491 | ₩1,500,000 | 97.1% |
| **계** | | | **₩1,544,491** | **₩1,500,000** | 97.1% |
| 프로그램부스 | 학생 | 프로그램부스 1 | T1 | ₩865,940 | ₩1,500,000 | 173.2% |
| 학생 | 프로그램부스 2 | T2 | ₩597,800 | ₩500,000 | 83.6% |
| 학생 | 프로그램부스 3 | T3 | ₩439,830 | ₩500,000 | 113.7% |
| 학생 | 대형부스 | T4 | ₩2,500,000 | ₩2,500,000 | 100.0% |
| **계** | | | **₩4,403,570** | **₩5,000,000** | 113.5% |
| 부스 상품 | 자치 | 프로그램 상품 | U1 | ₩993,090 | ₩1,200,000 | 120.8% |
| 학생 | 프로그램 참여 기념품 | U2 | - | ₩700,000 | #VALUE! |
| **계** | | | **₩993,090** | **₩1,900,000** | 191.3% |
| 예비비 | 학생 | 예비비 | V1 | - | ₩500,000 | #VALUE! |
| **계** | | | **-** | **₩500,000** | **#VALUE!** |
| **합계** | | | | **₩5,396,660** | **₩8,900,000** | 164.9% |
| 기획단 운영비 (단장 김윤서) | 기획단 발대식 | 학생 | 기획단 발대식 | W1 | ₩126,000 | ₩300,000 | 238.1% |
| **계** | | | **₩126,000** | **₩300,000** | 238.1% |
| 단체 티셔츠 | 학생 | 단체티셔츠 | X1 | ₩452,600 | ₩1,000,000 | 220.9% |
| **계** | | | **₩452,600** | **₩1,000,000** | 220.9% |
| 당일 식비 | 학생 | 당일식비 | Y1 | ₩1,050,000 | ₩1,000,000 | 95.2% |
| **계** | | | **₩1,050,000** | **₩1,000,000** | 95.2% |
| 통신비 | 학생 | 무전기 구매 비용 | Z1 | - | ₩500,000 | #VALUE! |
| **계** | | | **₩1,050,000** | **₩500,000** | 47.6% |
| 근로비 | 본회계 | 근로비 | AA1 | ₩0 | ₩0 | #DIV/0! |
| 계 | | | **₩0** | **₩0** | #DIV/0! |
| 전체회식비 | 본회계 | 전체회식비 | AB1 | ₩1,041,700 | ₩1,000,000 | 96.0% |
| **계** | | | **₩1,041,700** | **₩1,000,000** | 96.0% |
| 예비비 | 학생 | 예비비 | AC1 | - | ₩200,000 | #VALUE! |
| **계** | | | **-** | **₩200,000** | **#VALUE!** |
| **합계** | | | | **₩5,170,300** | **₩4,000,000** | 77.4% |
| **학생문화제 총계** | | | | | **₩120,072,141** | **₩108,520,243** | **90.4%** |

**Ⅲ. 기구 운영계획**

**위원 명단**

**1**

1. **위원 명단**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 이름 | 학번 | 소속 부서 | 직책 |
| 김윤서 | 20190817 | 기획단 | 위원장 |
| 문시은 | 20220222 | 기획단 | 부위원장 |
| 최성재 | 20200651 | 기획단 | 단장 |
| 김정민  이동재  이경진  이수민  임재민  구교민  김시은  김호준  박서경  신승민  정연종  권수현  권혁준  김아현  김지원  김효석  이건모  최연서  최유리  황유석 | 20200145  20200445  20210436  20200468  20210553  20210031  20210120  20200190  20200237  20210341  20210583  20210039  20220046  20220132  20220177  20210191  20220456  20220692  20220697  20220764 | 기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단  기획단 | 부단장  팀장  팀장  팀장  팀장  팀장  팀장  팀장  팀장  팀장  팀장  팀원  팀원  팀원  팀원  팀원  팀원  팀원  팀원  팀원 |
|  |  |  |  |

\*학번 8자리 기입

**국서/TF 구조**

**2**

1. **국서/TF 목록**

[별첨1, 2022 학생문화제 사업계획서] 참고

1. **조직도**

[별첨1, 2022 학생문화제 사업계획서] 참고