KAIST 학부 총학생회

|  |
| --- |
| **행사준비위원회****2022 하반기 사업 계획서** |

2022.08.24

|  |  |
| --- | --- |
| 단체명 | 행사준비위원회 |
| 직위/이름 | 위원장/김윤서 |

**Ⅰ. 사업 목록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 사업 번호 | 사업명 | 사업 진행 시기 | 담당자 |
| 1 | 제19회 KAIST-POSTECH 학생대제전 | 2022.09.22 ~ 2022.09.24 | 단장/최성재 |
| 2 | 2022 학생문화제 | 2022.11.15 ~ 2022.11.17 | 위원장/김윤서 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

**Ⅱ. 사업별 보고**

**제19회 KAIST-POSTECH 학생대제전**

**1**

1. **사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | **전야제: KAIST에서 대면으로 진행****본 행사: POSTECH에서 대면으로 진행** |
| 2) 사업 준비 기간 | **2022.01.16~2022.09.24** |
| 3) 사업 일시 | **전야제: 2022.09.22****본 행사: 2022.09.23~2022.09.24** |
| 4) 소요 예산 | **62,120,300원** |
| 5) 담당 부서/담당자 | **KAIST 행사준비위원회 기획단 / 단장 최성재** |

1. **사업 추진 목적**

KAIST 학우들이 POSTECH과 교류할 수 있는 기회를 만든다. 포스텍과 오랜 기간 이어진 교류를 서포터즈 뿐만 아니라 학교에 남아있는 학우들도 관심을 가지고 즐길 수 있도록 전야제와 온라인 이벤트를 함께 진행한다.

1. **사업 계획**

구체적인 사업 계획은 [별첨1, 제19회 KAIST-POSTECH 학생교류전 사업계획서]에 작성해 두었습니다.

1. **사업 예상 타임라인**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 날짜 | 내용 | 비고 |
| 2022.01.162022.01.17~2022.05.28 | 기획단 팀장 선출포스텍 단장단과 일정 조율 |  |
| 2022.05.29 ~ 2022.09.21 | 기획단 팀장회의 및 축제 기획 |  |
| 2022.09.22 | 전야제 실무 | KAIST 노천극장 예정 |
| 2022.09.23~2022.09.24 | 포스텍으로 이동 및 카포전 실무 | POSTECH에서 진행 |

1. **사업 예산**

|  |
| --- |
| 수입 |
| 사업명 | 출처 | 항목 | 코드 | 2018년도 결산 | 2022년도 예산 | 비율 |
| 2022 카포전 | 학생 | 이월금 | AA | ₩1,036,897 | ₩3,952,500 | 381% |
| 학생회비 | AB | ₩5,500,000 | ₩6,150,000 | 112% |
| 태울석림제, 총학 대출 | AC | ₩10,000,000 | ₩0 | 0% |
| 기타 | AD | ₩11,341 | ₩0 | 0% |
| 계 | ₩16,548,238 | ₩10,102,500 | 61% |
| 본회계 | 본회계 | BA | ₩47,497,810 | ₩47,330,300 | 100% |
| 계 | ₩47,497,810 | ₩47,330,300 | 100% |
| 자치 | 교내 업체 자치 | CA | ₩600,000 | ₩ - | #VALUE! |
| 넷마블 자치 | CB | ₩10,000,000 | ₩3,190,000 | 32% |
| 외부 업체 자치 | CC | ₩0 | ₩1,500,000 | #DIV/0! |
| 기타 | CD | ₩716,001 | ₩ - | #VALUE! |
| 계 | ₩11,316,001 | ₩4,690,000 | 41% |
| 카포전 총계 | ₩75,362,049 | ₩62,122,800 | 82% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기구명 | 담당(담당부서 or 담당인) | 사업명(대분류) | 2022 출처 | 항목(소분류) | 코드 | 2018 결산 | 2022 예산 | 비율 | 비고 |
| 카이스트 포스텍 학생 대제전 기획단 (카포전 단장 최성재) | 카포전 서포터즈 팀(팀장 김시은, 이경진) | 서포터즈 인솔 | 본회계 | 서포터즈 버스비 | A1 | ₩15,950,000 | ₩14,960,000 | 93.79% |  |
| 본회계 | 서포터즈 숙소비 | A2 | ₩10,090,000 | ₩9,050,300 | 89.70% |  |
| 본회계 | 서포터즈 아침식사 | A3 | ₩1,990,500 | ₩4,800,000 | 241.15% |  |
| 자치 | 서포터즈 이벤트 비용 | A4 | ₩596,000 | ₩1,000,000 | 167.79% |  |
| 본회계 | 서포터즈 물품 | A5 | ₩533,250 | ₩300,000 | 56.26% |  |
| 본회계 | 서포터즈 티셔츠비 | A6 | ₩3,150,000 | ₩3,000,000 | 95.24% |  |
| 자치 | 서포터즈 아침식사 | - | ₩84,600 | - | #VALUE! |  |
| 계 | ₩32,394,350 | ₩33,110,300 | 102.21% |  |
| 카포전 홈페이지 구축 | 자치 | 홈페이지 구축비 | - | ₩550,000 | - | #VALUE! |  |
| 계 | ₩550,000 | - | #VALUE! |  |
| 합계 | ₩32,944,350 | ₩33,110,300 | 100.50% |  |
| 카포전 교류팀(팀장 이동재, 이수민), 카포전 대외협력팀(팀장 임재민) | 교류행사 | 본회계 | 교류행사 부스 운영 | B1 | ₩0 | ₩1,200,000 | #DIV/0! | 19~21 교류행사 부스 참고 |
| 자치 | 교류행사 상품비 | B2 | ₩0 | ₩300,000 | #DIV/0! |
| 계 | ₩0 | ₩1,500,000 | #DIV/0! |
| 전야제 지원비 | 본회계 | 전야제 무대비 | C1 | ₩5,000,000 | ₩6,820,000 | 136.40% |  |
| 본회계 | 전야제 부스 음식비 | C2 | ₩1,959,080 | ₩2,500,000 | 127.61% |  |
| 학생 | 전야제 기획비 | - | ₩399,300 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | 전야제 기획비 | C3 | ₩2,526,610 | ₩500,000 | 19.79% |  |
| 계 | ₩9,884,990 | ₩9,820,000 | 99.34% |  |
| 합계 | ₩9,884,990 | ₩11,320,000 | 114.52% |  |
| 카포전 운동경기팀(팀장 신승민) | 야구 | 학생 | 운동용품 및 훈련 지원비 | D1 | ₩2,393,500 | ₩1,000,000 | 41.78% |  |
| 학생 | 코치비 | D2 | ₩0 | ₩1,000,000 | #DIV/0! | 식사비를 운동용품 및 훈련지원비로 합침 |
| 학생 | 식사 | - | ₩322,200 | - | #VALUE! |  |
| 계 | ₩2,715,700 | ₩2,000,000 | 73.65% |  |
| 축구 | 학생 | 운동용품 및 훈련 지원비 | E1 | ₩1,822,500 | ₩900,000 | 49.38% |  |
| 학생 | 코치비 | E2 | - | ₩1,000,000 | #VALUE! |  |
| 자치 | 코치비 | - | ₩1,000,000 | - | #VALUE! |  |
| 본회계 | 식사 | - | ₩78,500 | - | #VALUE! |  |
| 계 | ₩2,901,000 | ₩1,900,000 | 65.49% |  |
| 농구 | 학생 | 운동용품 및 훈련 지원비 | F1 | ₩1,000,000 | ₩700,000 | 70.00% |  |
| 학생 | 코치비 | F2 | - | ₩1,000,000 | #VALUE! |  |
| 자치 | 코치비 | - | ₩1,900,000 | - | #VALUE! |  |
| 본회계 | 식사 | - | ₩0 | - | #VALUE! |  |
| 계 | ₩2,900,000 | ₩1,700,000 | 58.62% |  |
| 신설경기 | 본회계 | 훈련 및 식사 지원비 | - | ₩187,000 | - | #VALUE! | 신설경기 삭제 |
| 계 | ₩187,000 | - | #VALUE! |  |
| E-sports | 본회계 | 식비 및 교통비 | - | ₩43,360 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | 이벤트 및 상금비 | - | ₩23,600 |  | 0.00% |  |
| 자치 | 피시방 대금 | - | ₩96,000 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | 식비 및 교통비 | - | ₩3,900 | - | #VALUE! |  |
| 본회계 | 피시방 대금 | - | ₩45,000 | - | #VALUE! |  |
| 본회계 | 교내 해설 격려금 | G1 | - | ₩50,000 | #VALUE! |  |
| 계 | ₩211,860 | ₩50,000 | 23.60% | \*E-Sports는 20, 21년도 참고 |
| 예비비 | 학생 | 예비비 | H1 | - | ₩800,000 | #VALUE! | 운동경기 예비비 |
| 계 | - | ₩800,000 | #VALUE! |
| 합계 | ₩8,915,560 | ₩6,450,000 | 72.35% |  |
| 카포전 과학경기팀(팀장 구교민) | AI 경기 | 자치 | AI 예선 상금 | - | ₩500,000 | - | #VALUE! |  |
| 본회계 | AI 경기 지원금 | I1 | ₩0 | ₩100,000 | #DIV/0! |  |
| 계 | ₩500,000 | ₩100,000 | 20.00% |  |
| 해킹 경기 | 학생 | 해킹 게임 제작비 | J1 | - | ₩700,000 | #VALUE! | 해킹 경기 제작비는 21년도 기준으로 책정 |
| 자치 | 해킹 게임 제작비 | - | ₩500,000 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | 해킹 지원금 | - | ₩334,800 | - | #VALUE! |  |
| 본회계 | 해킹 지원금 | J2 | - | ₩100,000 | #VALUE! |  |
| 계 | ₩834,800 | ₩800,000 | 95.83% |  |
| 과학퀴즈 경기 | 자치 | 과학퀴즈 경기 진행비 | - | ₩24,600 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | 과학퀴즈 지원금 | - | ₩158,400 | - | #VALUE! |  |
| 본회계 | 과학퀴즈 경기 진행비 | K1 | - | ₩50,000 | #VALUE! |  |
| 본회계 | 과학퀴즈 지원금 | K2 | - | ₩100,000 | #VALUE! |  |
| 계 | ₩183,000 | ₩150,000 | 81.97% |  |
| 예비비 | 학생 | 예비비 | L1 | - | ₩200,000 | #VALUE! | 과학경기 예비비 |
| 계 | ₩0 | ₩200,000 | #DIV/0! |
| 합계 | ₩1,517,800 | ₩1,250,000 | 82.36% |  |
| 카포전 디자인홍보팀(팀장 박서경, 정연종) | 전체 학우 기념품 | 본회계 | 서포터즈 기념품 구입 | - | ₩663,600 | - | #VALUE! |  |
| 학생 | 서포터즈 기념품 구입 | - | ₩550,500 | - | #VALUE! |  |
| 계 | ₩1,214,100 | - | #VALUE! |  |
| 축제 당일 기념품 | 학생 | 기념품 제작 및 상품비\* | M1 | - | ₩1,600,000 | #VALUE! |  |
| 계 | - | ₩1,600,000 | #VALUE! |  |
| 홍보비용 | 자치 | 홍보비용 | - | ₩655,820 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | 상품 | - | ₩877,300 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | 기념품 제작 | N1 | - | ₩1,390,000 | #VALUE! |  |
| 계 | ₩1,533,120 | ₩1,390,000 | 90.66% |  |
| 홈페이지 구축비 | 학생 | 홈페이지 구축비 | O1 | - | ₩750,000 | #VALUE! |  |
| 계 | - | ₩750,000 | #VALUE! |  |
| 책자 | 본회계 | 책자인쇄 비용 | P1 | ₩650,000 | ₩500,000 | 76.92% |  |
| 계 | ₩650,000 | ₩500,000 | 76.92% |  |
| 홍보물 인쇄 | 본회계 | 포스터, 현수막, 브로슈어 | - | ₩1,014,400 | - | #VALUE! |  |
| 학생 | 포스터, 현수막, 브로슈어 | Q1 | - | ₩450,000 | #VALUE! |  |
| 계 | ₩1,014,400 | ₩450,000 | 44.36% |  |
| 합계 | ₩4,411,620 | ₩4,690,000 | 106.31% |  |
| 카포전 사무팀(팀장 김호준) | 사무용품 | 학생 | 총학으로부터 빌린 돈 갚음 | - | ₩5,000,000 | - | #VALUE! |  |
| 학생 | 태울석림제로부터 빌린 돈 갚음 | - | ₩5,000,000 | - | #VALUE! |  |
| 학생 | 사무용품 및 소모품 구매 | - | ₩11,400 | - | #VALUE! |  |
| 본회계 | 사무용품 및 소모품 구매 | R1 | ₩26,400 | ₩100,000 | 378.79% |  |
| 계 | ₩10,037,800 | ₩100,000 | 1.00% |  |
| 합계 | ₩10,037,800 | ₩100,000 | 1.00% |  |
| 기획단 운영비(단장 최성재, 부단장 김정민) | 기획단 운영비 | 본회계 | 교통비 | S1 | ₩613,000 | ₩550,000 | 89.72% |  |
| 본회계 | 합동회의 숙소비 | S2 | ₩210,000 | ₩300,000 | 142.86% | 숙소비 금액 부족으로 교통비(S1) 60만원 중 5만원 이동 |
| 본회계 | 카포전 합동회의비 | S3 | ₩606,100 | ₩600,000 | 98.99% |  |
| 본회계 | 발대식 | S4 | ₩133,000 | ₩150,000 | 112.78% |  |
| 본회계 | 선발대 숙소비 | S5 | ₩500,000 | ₩700,000 | 140.00% |  |
| 본회계 | 기획단 회식비 | S6 | ₩969,900 | ₩700,000 | 72.17% |  |
| 계 | ₩3,032,000 | ₩3,000,000 | 98.94% |  |
| 예비비 | 학생 | 예비비 | - | ₩59,260 | - | #VALUE! |  |
| 본회계 | 예비비 | - | ₩1,084,720 | - | #VALUE! |  |
| 계 | ₩1,143,980 | - | #VALUE! |  |
| 합계 | ₩4,175,980 | ₩3,000,000 | 71.84% |  |
| 우승상금(패배시 격려금 형태로 지금)(단장 최성재, 부단장 김정민) | 선수단 우승상금 | 본회계 | 축구 | T1 | ₩700,000 | ₩500,000 | 71.43% |  |
| 본회계 | 과학퀴즈 | T2 | ₩150,000 | ₩200,000 | 133.33% |  |
| 본회계 | 농구 | - | ₩0 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | 농구 | T3 | - | ₩400,000 | #VALUE! |  |
| 본회계 | E-sport | - | ₩150,000 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | E-sport | T4 | - | ₩200,000 | #VALUE! |  |
| 본회계 | 해킹 | - | ₩300,000 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | 해킹 | T5 | - | ₩200,000 | #VALUE! |  |
| 본회계 | 야구 | - | ₩700,000 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | 야구 | T6 | - | ₩500,000 | #VALUE! |  |
| 본회계 | A.I | - | ₩0 | - | #VALUE! |  |
| 자치 | A.I | T7 | - | ₩200,000 | #VALUE! |  |
| 계 | ₩2,000,000 | ₩2,200,000 | 110.00% |  |
| 합계 | ₩2,000,000 | ₩2,200,000 | 110.00% |  |
| 카포전 총계 | ₩73,888,100 | ₩62,120,300 | 84.07% |
| 본예산 총계 | ₩47,497,810 | ₩47,330,300 | 99.65% |
| 학생회비 총계 | ₩16,558,660 | ₩10,100,000 | 61.00% |
| 자치 총계 | ₩9,831,630 | ₩4,690,000 | 47.70% |

**2022 학생문화제**

**2**

1. **사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | **오프라인 진행 행사** |
| 2) 사업 준비 기간 | **2022.08.01 ~ 2022.11.14** |
| 3) 사업 일시 | **2022.11.15 ~ 2022.11.17** |
| 4) 소요 예산 | **110,520,243원** |
| 5) 담당 부서/담당자 | **KAIST 행사준비위원회 기획단 / 위원장 김윤서** |

1. **사업 추진 목적**

학교 구성원 간 유대감을 형성하고, COVID 19로 인해서 누적된 카이스트 학우들의 피로를 해소하기 위한 창구 역할 수행을 목적으로 한다.

1. **사업 계획**

구체적인 사업 계획은 [별첨2, 2022 학생문화제 사업계획서]에 작성해 두었습니다.

1. **사업 예상 타임라인**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 날짜 | 내용 | 비고 |
| 2022.08.01 | 기획단 팀장 선출 |  |
| 2022.08.01 ~ 2022.11.14 | 기획단 팀장회의 및 축제 기획 |  |
| 2022.11.15 ~ 2022.11.17 | 2022 학생문화제 실무 |  |
|  |  |  |

1. **사업 예산**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 축제 대외협력팀(팀장 구교민) | 부스 및 천막 관리 | 자치 | 부스 설치 비용 | A1 | ₩9,373,000 | ₩8,000,000 | 85.4% |
| 학생 | 물품 파손 및 분실 청구 비용 | A2 | ₩0 | ₩50,000 | #DIV/0! |
| 본회계 | 난로 설치 비용 | A3 | - | ₩1,000,000 |  |
| 본회계 | 천막 설치 비용 | A4 | - | ₩1,000,000 |  |
| **계** | **₩9,373,000** | **₩10,050,000** | 107.2% |
| 부스 주변물품 구매 | 학생 | 부스 주변물품 구매 | B1 | ₩27,900 | ₩50,000 | 179.2% |
| **계** | **₩27,900** | **₩50,000** | 179.2% |
| 예비비 | 학생 | 예비비 | C1 | - | ₩500,000 | #VALUE! |
| **계** | **-** | **₩500,000** | **#VALUE!** |
| **합계** | **₩9,400,900** | **₩10,600,000** | 112.8% |
| 축제 무대팀(팀장 김호준, 이경진) | 무대 진행 | 본회계 | 가수초청비 | D1 | ₩55,000,000 | ₩47,000,000 | 85.5% |
| 본회계 | 무대 구조물 설치 비용 | D2 | ₩19,750,000 | ₩16,000,000 | 81.0% |
| 학생 | SUM 진행 비용 | D3 | ₩1,890,700 | ₩1,700,000 | 89.9% |
| 학생 | MC섭외 비용 | D4 | ₩350,000 | - | #VALUE! |
| 학생 | 무대 프로그램 진행 | D5 | ₩400,170 | ₩300,000 | 75.0% |
| 자치 | 무대 프로그램 상품비 | D6 | ₩475,100 | ₩500,000 | 105.2% |
| 학생 | 태울가요제 지원 | D7 | ₩2,000,000 | - | #VALUE! |
| 문자위 | 무대 조명료 | D8 | ₩3,300,000 | ₩3,000,000 | 90.9% |
| 문자위 | 무대 음향료 | D9 | ₩3,650,000 | ₩3,000,000 | 82.2% |
| **계** | **₩86,815,970** | **₩71,500,000** | 82.4% |
| 무대 준비 | 학생 | 인근 주민 양해문 | E1 | ₩55,000 | ₩50,000 | 90.9% |
| 학생 | 안전관리물품 구입 | E2 | ₩9,600 | ₩50,000 | 520.8% |
| 학생 | SUM 간담회 지원 | E3 | ₩26,550 | ₩30,000 | 113.0% |
| 학생 | 무대보험비 | E4 | ₩0 | - | #VALUE! |
| **계** | **₩91,150** | **₩130,000** | 142.6% |
| 예비비 | 학생 | 예비비 | F1 | - | ₩200,000 | #VALUE! |
| **계** | **-** | **₩200,000** | **#VALUE!** |
| **합계** | **₩86,907,120** | **₩71,830,000** | 82.7% |
| 축제 전야제팀(팀장 김시은, 정연종) | 전야제 진행 | 학생 | 이벤트 및 행사 진행 | G1 | ₩1,209,680 | ₩1,000,000 | 82.7% |
| 학생 | 이벤트 상품 | G2 | ₩593,510 | ₩500,000 | 84.2% |
| 학생 | 신학관 디자인 | G3 | ₩200,450 | ₩400,000 | 199.6% |
| **계** | **₩2,003,640** | **₩1,900,000** | 94.8% |
| 전야제 음식 | 학생 | 맥주 및 주류 | H1 | ₩1,373,000 | ₩1,000,000 | 72.8% |
| 학생 | 음식 및 안주 | H2 | ₩2,344,170 | ₩2,000,000 | 85.3% |
| **계** | **₩3,717,170** | **₩3,000,000** | 80.7% |
| 신학관 보증금 | 학생 | 신학관 보증금 | I1 | ₩600,000 | - | #VALUE! |
| **계** | **₩600,000** | **₩0** | 0.0% |
| 예비비 | 학생 | 예비비 | J1 | - | ₩100,000 | #VALUE! |
| **계** | **-** | **₩100,000** | **#VALUE!** |
| **합계** | **₩6,320,810** | **₩5,000,000** | 79.1% |
| 축제 사무팀(팀장 신승민) | 사무용품 | 학생 | 사무용품 | K1 | ₩128,100 | ₩100,000 | 78.1% |
| **계** | **₩128,100** | **₩100,000** | 78.1% |
| 인쇄비 | 학생 | 인쇄비 | L1 | ₩50,000 | ₩50,000 | 100.0% |
| **계** | **₩50,000** | **₩50,000** | 100.0% |
| 예비비 | 학생 | 예비비 | M1 | - | ₩0 | #VALUE! |
| **계** | **-** | **₩0** | **#VALUE!** |
| **합계** | **₩178,100** | **₩150,000** | 84.2% |
| 축제 디자인홍보팀(팀장 이동재, 이수민) | 홍보물 인쇄 | 학생 | 포스터  | N1 | ₩280,300 | ₩240,243 | 85.7% |
| 학생 | 책자 및 리플렛 | N2 | ₩853,030 | ₩1,000,000 | 117.2% |
| 학생 | 현수막 | N3 | ₩986,000 | ₩500,000 | 50.7% |
| **계** | **₩2,119,330** | **₩1,740,243** | 82.1% |
| 축제 당일 기념품 | 학생 | 기념품 | O1 | ₩1,188,700 | ₩1,500,000 | 126.2% |
| 본회계 | 굿즈 | O2 | - | ₩2,000,000 |  |
| **계** | **₩1,188,700** | **₩3,500,000** | 294.4% |
| 축제 홍보 | 자치 | 홍보이벤트(상품포함) | P1 | ₩1,207,300 | ₩1,200,000 | 99.4% |
| 학생 | 판넬제작 | P2 | ₩130,500 | ₩100,000 | 76.6% |
| **계** | **₩1,337,800** | **₩1,300,000** | 97.2% |
| 캠퍼스 디자인 | 학생 | 캠퍼스 디자인 | Q1 | ₩507,930 | ₩1,000,000 | 196.9% |
| **계** | **₩507,930** | **₩1,000,000** | 196.9% |
| 예비비 | 학생 | 예비비 | R1 | - | ₩500,000 | #VALUE! |
| **계** | **-** | **₩500,000** | **#VALUE!** |
| **합계** | **₩3,034,430** | **₩8,040,243** | 265.0% |
| 축제 프로그램팀 (팀장 박서경, 임재민) | 축제 컨텐츠공모전 | 학생 | 컨텐츠공모전 | S1 | ₩1,544,491 | ₩1,500,000 | 97.1% |
| **계** | **₩1,544,491** | **₩1,500,000** | 97.1% |
| 프로그램부스 | 학생 | 프로그램부스 1 | T1 | ₩865,940 | ₩1,500,000 | 173.2% |
| 학생 | 프로그램부스 2 | T2 | ₩597,800 | ₩500,000 | 83.6% |
| 학생 | 프로그램부스 3 | T3 | ₩439,830 | ₩500,000 | 113.7% |
| 학생 | 대형부스 | T4 | ₩2,500,000 | ₩2,500,000 | 100.0% |
| **계** | **₩4,403,570** | **₩5,000,000** | 113.5% |
| 부스 상품 | 자치 | 프로그램 상품 | U1 | ₩993,090 | ₩1,200,000 | 120.8% |
| 학생 | 프로그램 참여 기념품 | U2 | - | ₩700,000 | #VALUE! |
| **계** | **₩993,090** | **₩1,900,000** | 191.3% |
| 예비비 | 학생 | 예비비 | V1 | - | ₩500,000 | #VALUE! |
| **계** | **-** | **₩500,000** | **#VALUE!** |
| **합계** | **₩5,396,660** | **₩8,900,000** | 164.9% |
| 기획단 운영비(단장 김윤서) | 기획단 발대식 | 학생 | 기획단 발대식 | W1 | ₩126,000 | ₩300,000 | 238.1% |
| **계** | **₩126,000** | **₩300,000** | 238.1% |
| 단체 티셔츠 | 학생 | 단체티셔츠 | X1 | ₩452,600 | ₩1,000,000 | 220.9% |
| **계** | **₩452,600** | **₩1,000,000** | 220.9% |
| 당일 식비 | 학생 | 당일식비 | Y1 | ₩1,050,000 | ₩1,000,000 | 95.2% |
| **계** | **₩1,050,000** | **₩1,000,000** | 95.2% |
| 통신비 | 학생 | 무전기 구매 비용 | Z1 | - | ₩500,000 | #VALUE! |
| **계** | **₩1,050,000** | **₩500,000** | 47.6% |
| 근로비 | 본회계 | 근로비 | AA1 | ₩0 | ₩0 | #DIV/0! |
| 계 | **₩0** | **₩0** | #DIV/0! |
| 전체회식비 | 본회계 | 전체회식비 | AB1 | ₩1,041,700 | ₩1,000,000 | 96.0% |
| **계** | **₩1,041,700** | **₩1,000,000** | 96.0% |
| 예비비 | 학생 | 예비비 | AC1 | - | ₩200,000 | #VALUE! |
| **계** | **-** | **₩200,000** | **#VALUE!** |
| **합계** | **₩5,170,300** | **₩4,000,000** | 77.4% |
| **학생문화제 총계** | **₩120,072,141** | **₩108,520,243** | **90.4%** |

**Ⅲ. 기구 운영계획**

**위원 명단**

**1**

1. **위원 명단**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 이름 | 학번 | 소속 부서 | 직책 |
| 김윤서 | 20190817 | 기획단 | 위원장 |
| 문시은 | 20220222 | 기획단 | 부위원장 |
| 최성재 | 20200651 | 기획단 | 단장 |
| 김정민이동재이경진이수민임재민구교민김시은김호준박서경신승민정연종권수현권혁준김아현김지원김효석이건모최연서최유리황유석 | 2020014520200445202104362020046820210553202100312021012020200190202002372021034120210583202100392022004620220132202201772021019120220456202206922022069720220764 | 기획단기획단기획단기획단기획단기획단기획단기획단기획단기획단기획단기획단기획단기획단기획단기획단기획단기획단기획단기획단 | 부단장팀장팀장팀장팀장팀장팀장팀장팀장팀장팀장팀원팀원팀원팀원팀원팀원팀원팀원팀원 |
|  |  |  |  |

\*학번 8자리 기입

**국서/TF 구조**

**2**

1. **국서/TF 목록**

[별첨1, 2022 학생문화제 사업계획서] 참고

1. **조직도**

[별첨1, 2022 학생문화제 사업계획서] 참고