KAIST 학부 총학생회

|  |
| --- |
| [KAIST 융합인재학부 학생회]  2022년도 4분기 사업보고서 |



2022.12.25

|  |  |
| --- | --- |
| 기구명 | 융합인재학부 학생회 |
| 직위/이름 | 학생회장 / 김유환 |

**제 출 문**

**학부 총학생회장 귀하:**

**본 보고서를 KAIST 융합인재학부 학생회의 2022년도 4분기 사업보고서로 제출합니다.**

**2022년 12월 25일**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **서명** | **담당자** | **기구장** |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Ⅰ. 사업 개요** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **사업번호** | **사업명** | **사업기간** | **담당자** |
| 1 | IP(Interest Presentation) workshop |  | 박정인 |
| 2 | FM(Friends Maker) |  | 정영민 |
| 3 | 외부 강연자 초청 |  | 정영민 |
| 4 | 시험기간 간식 사업 |  | 장형준 |
| 5 | 학생회 사업 참여 증진 사업 |  | 김유환 |
| 6 | 라이브러리 활성화 |  | 김백호 |

|  |
| --- |
| **Ⅱ. 사업별 보고** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** |  | **IP(Interest Presentation) workshop** |

**1. 사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | 융합인재학부 친목 사업 및 선후배간 유대감 형성 사업 |
| 2) 사업 준비 기간 | 2022.07.01 – 2022.09.02 |
| 3) 사업 일시 | 2022.09.03 – 2022.09.04 |
| 4) 사업 결산 | \1,114,910 |
| 5) 담당부서/담당자 | 융합인재학부 집행부 |

**2. 사업 내용**

1) 사업 진행 경과

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | **내용** | **비고** |
| 2022.08.29~2022.09.02 | 참가자 모집 |  |
| 2022.09.03~2022.09.04 | IP workshop 진행 |  |
|  |  |  |

2) 세부 사업 내용

본 사업에서는 융합인재학부 1기(2021 봄학기 및 2021 가을학기에 융합인재학부 소속이 된 학생들)와 2기(2022 봄학기 및 2022 가을학기에 융합인재학부 소속이 된 학생들)가 1박 2일로 workshop을 진행함으로써 서로의 관심사를 묻거나 서로 모르는 것을 묻고 답하며 도움을 주고 받고, 친목을 형성한다. IP workshop 사업에서는 새로 융합인재학부 소속이 된 학생들의 자기소개 및 관심사 발표, 기존 융합인재학부에 소속되어 있던 학생들의 관심사, 진로, 혹은 진행중인 여러 활동 들에 대한 발표, 진로 혹은 전공이 비슷한 사람들 간의 토론, 융합인재학부 기술을 통한 사회적 혁신 실험 수업 내용에 관한 세미나 등이 진행될 예정이다.

3) 사업 참여도

-융합인재학부 학생 33명 중 총 21명이 참여하였다.

**3. 사업 결산**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **담당** | **소항목** | **출처** | **세부항목** | **코드** | **예산** | **결산** | **비율** | **비고** |
| KAIST 융합인재학부  학생회 | IP  workshop | 본회계 | 장소대관 | A1 | \650,000 | \650,000 | 100.00% |  |
| 본회계 | 참여자 간식비 | A2 | ₩500,000 | ₩464,910 | 92.98% |  |
| 본회계 | 참여자 상품비 | A3 | ₩0 | ₩0 | -% |  |
| **계** | | | **₩1,150,000** | **₩1,114,910** | **96.95%** |  |

**4. 사업 평가**

1) 사업 성과

비슷한 관심 분야의 사람들끼리 이야기를 나누며 정보를 공유하고 지평을 넓힐 수 있는 시간을 가졌을 뿐만 아니라 융합인재학부 학생들끼리 서로 돈독해질 수 있는 기회를 가질 수 있었다.

2) 미달 목표

프로젝트 수업에 대한 발표가 이루어지지 못한 점.

3) 제언

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2** |  | **FM(Friend Maker)** |

**1. 사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | 융합인재학부 친목 사업 및 선후배간 유대감 형성 사업 |
| 2) 사업 준비 기간 | 2022.07.01 – 2022.09.02 |
| 3) 사업 일시 | 2022.09.05 – 2022.12.04 |
| 4) 사업 결산 | \355,500 |
| 5) 담당부서/담당자 | 융합인재학부 집행부 |

**2. 사업 내용**

1) 사업 진행 경과

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | **내용** | **비고** |
| 2022.08.29~2022.09.05 | 팀 구성 및 활동 준비 |  |
| 2022.09.05~2022.12.04 | FM 활동 준비 |  |
| 2022.12.05~2022.12.12 | 점수 집계 및 우승상품 수여 |  |

2) 세부 사업 내용

본 사업에서는 전 융합인재학부 학생을 세 팀으로 나누어 한 학기 동안 조별로 주어진 점수표를 참고하여 친목활동을 수행한다. 학생들의 참여율을 높이기 위해 활동이 끝난 후  i) 가장 많은 점수를 받은 3명, ii) 각 팀원의 개인점수를 모두 더한 값이 가장 높은 1팀, iii) 2등 팀 중 랜덤한 2명에게 상품을 제공한다.

3) 사업 참여도

총 25명의 참여인원 중 8명이 한 학기 동안 실제로 참여하였으며, 활동 기간 중 약 1~2회 정도 참여함.

**3. 사업 결산**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **담당** | **소항목** | **출처** | **세부항목** | **코드** | **예산** | **결산** | **집행률** | **비고** |
| KAIST  융합인재학부  학생회 | FM | 본회계 | 상품비 | B1 | ₩300,000 | ₩355,000 | 118.33% |  |
| **계** | | | **₩300,000** | **₩355,000** | **118.33%** |  |

**4. 사업 평가**

1) 사업 성과

1기, 2기가 혼합되어 구성된 팀들 간 활동을 통해 서로의 친목을 도모할 수 있었음.

2) 미달 목표

전체 참여 인원 중 많지 않은 인원이 실제로 참여하여 상품을 부여할 때에도 중복해서 수령하는 학생의 비율이 높음.

3) 제언

학기 중 팀 내 모든 구성원이 가능한 시간에 맞추어 활동을 한다는 것, 그리고 이를 격려하는 것의 어려움이 낮은 참여율의 원인으로 분석됨. 이에, FM 활동 자체를 한 학기 동안 하기보다 ‘친목 주간’ 형식을 이용하여, 해당 주간에 학생회 주도로 회식 및 친목활동을 하는 식의 압축된 행사 진행 방식이 요구됨.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** |  | **외부 강연자 초청** |

**1. 사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | 융합인재학부 학생들 진로 탐색 사업 |
| 2) 사업 준비 기간 | 2022.07.01 – 2022.11.17 |
| 3) 사업 일시 | (진행하지 않음) |
| 4) 사업 결산 | \0 |
| 5) 담당부서/담당자 | 융합인재학부 집행부 |

**2. 사업 내용**

1) 사업 진행 경과

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | **내용** | **비고** |
| 2022.08.15~2022.11.17 | 외부강연자 섭외 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

2) 세부 사업 내용

연락이 가능한 외부강연자를 4명 내외로 추린 후 이들 중 융합인재학부 학생들이 가장 원하는 강연 2개를 투표로 결정함. 해당 결과를 바탕으로 섭외를 진행하였으나 금액 및 일정의 문제로 섭외에 성공하지 못했음.

3) 사업 참여도

섭외 실패로 사업을 실제로 진행하지 않음.

**3. 사업 결산**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **담당** | **소항목** | **출처** | **세부항목** | **코드** | **예산** | **결산** | **집행률** | **비고** |
| KAIST  융합인재학부  학생회 | 외부 강연자 초청 사업 | 본회계 | 간식비 | C1 | ₩100,000 | ₩0 | 0.00% |  |
| **계** | | | **₩100,000** | **₩0** | **0.00%** |  |

**4. 사업 평가**

1) 사업 성과

섭외 실패로 사업을 실제로 진행하지 않음.

2) 미달 목표

섭외 실패로 사업을 실제로 진행하지 않음.

3) 제언

보다 성공적인 섭외를 위해, I) 섭외는 최소 한 학기 이전부터 시작할 것 II) 특히 잘 알려진 사람의 경우 섭외비가 학과 예산으로 감당할 수 없는 수준으로 크므로(>수백만 원) 미리 가격 관련 문의를 진행하고 어렵다 판단할 경우 산업체 탐방 등의 대안을 제시할 것의 두 가지를 제안함.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4** |  | **시험기간 간식 사업** |

**1. 사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | 시험기간, 학생들을 위한 간식 제공 |
| 2) 사업 준비 기간 | 2022.10.03 – 2022.10.09 / 2022.11.28 – 2022.12.04 |
| 3) 사업 일시 | 2022.10.10 – 2022.10.14 / 2022.12.05 – 2022.12.09 |
| 4) 사업 결산 | \420,600 |
| 5) 담당부서/담당자 | 융합인재학부 집행부 |

**2. 사업 내용**

1) 사업 진행 경과

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | **내용** | **비고** |
| 2022.10.03 - 2022.10.09 | 중간고사 간식세트 포장 |  |
| 2022.10.10 – 2022.10.14 | 중간고사 간식 배분 |  |
| 2022.11.28 - 2022.12.04 | 기말고사 간식세트 포장 |  |
| 2022.12.05 – 2022.12.09 | 기말고사 간식 배분 |  |

2) 세부 사업 내용

본 사업에서는 중간, 기말고사 각각 일주일 전, 융합인재학부의 모든 학부생들에게 시험기간 응원이 붙어 있는 간식 포장세트를 분배한다.

3) 사업 참여도

-융합인재학부 학생 33명 중 총 27명이 참여하였다.

**3. 사업 결산**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **담당** | **소항목** | **출처** | **세부항목** | **코드** | **예산** | **결산** | **비율** | **비고** |
| KAIST 융합인재학부 학생회 | 시험기간 간식 사업 | 본회계 | 간식비 | D1 | ₩300,000 | ₩420,600 | 140.2% |  |
| **계** | | | **₩300,000** | **₩420,600** | **140.2%** |  |

**4. 사업 평가**

1) 사업 성과

많은 학생들이 시험기간 간식을 가져갔으며, 학과 차원에서 시험기간에 피로한 학생들에게 소소한 위로를 해줄 수 있었다.

2) 미달 목표

없음.

3) 제언

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** |  | **학생회 행사 참여 증진 사업** |

**1. 사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | 융합인재학부 학생회에서 진행하는 전 사업에 걸친 이벤트를 진행, 참여 독려. |
| 2) 사업 준비 기간 | 2022.07.01 – 2022.09.02 |
| 3) 사업 일시 | 2022.12.22 |
| 4) 사업 결산 | \430,000 |
| 5) 담당부서/담당자 | 융합인재학부 집행부 |

**2. 사업 내용**

1) 사업 진행 경과

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | **내용** | **비고** |
| 2022.07.01 ~ 2022.09.02  2022.09.03~2022.12.15 | 사업 계획 및 상품 구체화  학생회 사업 참여율 기록 |  |
| 2022.12.22 | 학생회 사업 참여율 기반 상품 증정 |  |
|  |  |  |

2) 세부 사업 내용

- F.M, 개강 파티 등 학생회에서 주최하는 행사에 참여한 융합인재학부 학생들에게 소정의 상품 (배달의 민족 2만원)을 지급한다.

3) 사업 참여도

- 융합인재학부 학생 33명 중 총 25명이 참여하였다.

**3. 사업 결산**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **담당** | **소항목** | **출처** | **세부항목** | **코드** | **예산** | **결산** | **비율** | **비고** |
| KAIST  융합인재학부  학생회 | 학생회  행사 참여  증진 사업 | 본회계 | 상품비 | E1 | 150,000₩ | 430,000₩ | 286.67% |  |
| **계** | | | **150,000₩** | **430,000₩** | **286.67%** |  |

**4. 사업 평가**

1) 사업 성과

- 학생들의 사업 참여를 이끌어 냈으므로 소기의 목적을 달성했다 할 수 있다.

2) 미달 목표

- 사업에 참여하게 하는 데에는 충분한 동인이었으나 지속적인 참여를 이끌어내지는 못했다.

3) 제언

- 본 회계 지원이긴 하나 본래 계획했던 것 이상의 금액을 사용하였다. 타 사업이 섭외비 문제로 무산되어, 본래 추첨을 통해 상품을 지급하려고 했던 계획을, 참여 학생 모두에게 지급하는 것으로 수정하였다. 이 때문에 상품비 금액이 증가하였다.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** |  | **라이브러리 활성화** |

**1. 사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | 융합인재학부 통합 라이브러리 활성화 사업 |
| 2) 사업 준비 기간 | 2022.08.01~2022.08.21 |
| 3) 사업 일시 | 2022 가을학기 |
| 4) 사업 결산 | \0 |
| 5) 담당부서/담당자 | 융합인재학부 집행부 |

**2. 사업 내용**

1) 사업 진행 경과

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | **내용** | **비고** |
| 2022.08.01~2022.09.30 | 융합인재학부 연락망 업데이트 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

2) 세부 사업 내용

융합인재학부 학생들 간의 소통 활성화를 위해 연락망을 하나의 엑셀 파일로 만들어서 관리, 공유했다.

3) 사업 참여도

모든 학생들의 연락망을 모아 정리했으나, 관련해서 기술 혁신 관련 파일 및 강의 자료 공유 계획은 시행되지 못함.

**3. 사업 결산**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **담당** | **소항목** | **출처** | **세부항목** | **코드** | **예산** | **결산** | **비율** | **비고** |
| KAIST 융합인재학부 학생회 | 라이브러리 활성화 사업 | 본회계 | 세부항목1 | F1 | ₩150,000 | ₩0 | 0.00% |  |
| **계** | | | **₩150,000** | **₩0** | **0.00%** |  |

**4. 사업 평가**

1) 사업 성과

융합인재학부 학생들 전체가 공유하고 있는 라이브러리 및 연락망을 제작, 추후 다른 학생회 사업을 진행하거나 학과 학생들 간 자료를 공유하는 데에 도움이 될 것으로 생각됨.

2) 미달 목표

해당 라이브러리에 강의 자료 등의 자료를 모으지 못함.

3) 제언

추후 해당 라이브러리의 추가적 활성화를 위해 라이브러리의 존재를 재공지하고, 관련 파일을 수합하는 사업이 필요함.

|  |
| --- |
| **Ⅲ. 학부∙학과 학생회 운영보고** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** |  | **위원 명단** |

**1. 운영위원 명단**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **이름** | **학번** | **직책** | **근거 규정** |
| 김유환 | 20200132 | 학생회장 | 융합인재학부 학생회장 제2장 제3절 운영위원회 |
| 박정인 | 20200256 | 3학년 부과대표 | “ |
| 김시은 | 20210120 | 2학년 과대표 | “ |

**2. 집행위원 명단**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **이름** | **학번** | **소속 부서** | **직책** |
| 김백호 | 20200088 | 기획부 | 부원 |
| 양지웅  신예은  유소현  은정환  이중훈  정영민  장형준 | 20200377  20200346  20210397  20210433  20200506  20180604  20210562 | 복지소통부  미디어홍보부  미디어홍보부  복지소통부  복지소통부  기획부  기획부 | 부원  부원  부장  부장  부원  부원  부장 |
| 김백호 | 20200088 | 기획부 | 부원 |

**3. 비고 사항**

2022 상반기와 비교하여, 부장/부원의 변동, 휴학으로 인한 김용진 학생의 탈퇴 등만 변경되었습니다.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2** |  | **운영위원회 운영보고** |

매주 화요일에 있는 집행부 회의를 준비하고, 사업 진행과 관련된 사항들을 관리하려 합니다. 또한 학과 교수님과의 학생들과의 소통을 증진시키기 위해 노력하고자 합니다.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** |  | **집행위원회 운영보고** |

**1. 국서/TF 구조**

1) 기획부

(1) 활동 요약

가을학기 집행하고, 겨울학기 사업을 기획하고자 합니다.

(2) 국서/TF원 명단

부장 장형준

부원 김백호

부원 정영민

이외에도 사업 집행을 위하여 운영위원회에 있는 김시은, 박정인 학생도 참여하여 도움을 줄 계획입니다.

(3) 사업명

가을학기 사업 추진 (IP, FM, 외부 강연자 초청 사업, 시험기간 간식 사업, 학생회 행사 참여 증진 사업, 라이브러리 활성화 사업, 학과 비품, 학과 홍보)

2) 미디어홍보부

(1) 활동 요약

카이스트 융합인재학부에 대한 홍보를 SNS 공간에서 진행합니다.

(2) 국서/TF원 명단

부장 유소현

부원 신예은

(3) 사업명

융합인재학부 사업 홍보 및 SNS 관리

3) 복지소통부

(1) 활동 요약

과방 청소 및 청결 유지, 학생들 불만 수렴.

(2) 국서/TF원 명단

부장 은정환

부원 양지웅

부원 이중훈

(3) 사업명

매주 번갈아가며 과방을 청소하고, QR코드와 불만방 링크를 배포하여 학생들의 의견을 듣고 전달하려고 합니다.

**2. 조직도**

