KAIST 학부 총학생회

|  |
| --- |
| 생명화학공학과 22년도 4분기 사업보고서 |



2022.12.16

|  |  |
| --- | --- |
| 기구명 | 생명화학공학과 학생회 |
| 직위/이름 | 생명화학공학과 학생회장/홍유승 |

**제 출 문**

**학부 총학생회장 귀하:**

**본 보고서를 생명화학공학과의 22년도 하반기 사업보고서로 제출합니다.**

**2022년 12월 16일**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **서명** | **담당자** | **기구장** |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Ⅰ. 사업 개요** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **사업번호** | **사업명** | **사업기간** | **담당자** |
| 1 | OTL 후기작성 이벤트 | 2022.11.01 ~ 2022.12.30 | 김현식 |
| 2 | 학과설명회 | 2022.10.01 ~ 2022.11.30 | 이돈영 |
| 3 | 시험기간 간식 이벤트 | 2022.09.26 ~ 2022.10.07 | 박찬욱 |
| 4 | 학과 야구 잠바 구매 사업 | 2022.09.01 ~ 2022.09.26 | 김대현 |

|  |
| --- |
| **Ⅱ. 사업별 보고** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** |  | **OTL 후기작성 이벤트** |

**1. 사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | 학생들이 자신이 수강한 과목의 후기를 OTL 에 작성하고, 이애 대한 상품을 받는다. OTL에 후기를 작성한 후, 이를 학생회에게 인증한다. 학생회는 참여자가 과비를 납부했는지 확인한 후, 여러가지 인증 절차를 거쳐 상품을 지급한다. |
| 2) 사업 준비 기간 | 2022.11.01 ~ 2022.12.30 |
| 3) 사업 일시 | 2022.12.30 |
| 4) 사업 결산 | 90,000 원 |
| 5) 담당부서/담당자 | OTL 후기 작성 이벤트 TF/김현식(계획서 상에는 미정으로 적혀 있었으나 리크루팅 이후 배정 완료) |

**2. 사업 내용**

1) 사업 진행 경과

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | **내용** | **비고** |
| 2022.11.01~2022.11.31 | 사업 준비, 사업 방식 준비 |  |
| 2022.12.30 | 참여 확인 및 참여 상품 지급 |  |
|  |  |  |

2) 세부 사업 내용

해당 사업은 생명화학공학과 과목의 OTL 작성을 장려함으로써 학생들이 각 과목들에 대한 후기나 관련 정보를 얻는데 도움을 주고자 하는 사업이다. 한 학생당 최대 한 번까지 참여가 가능하며, 후기를 작성한 뒤 실제로 수업을 들었는지, 실제로 후기를 작성했는지, 비상식적인 후기는 아닌지 등을 인증절차를 거쳐 확인한다. 위 조건이 확인되면 학생회는 정해진 상품을 지급한다.

3) 사업 참여도

총 4명이 사업에 참여하였다. 기말고사 및 학기 마무리 준비로 인해 참여도가 저조했던 것 같다.

**3. 사업 결산**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **담당** | **소항목** | **출처** | **세부항목** | **코드** | **예산** | **결산** | **비율** | **비고** |
| OTL 후기 이벤트 TF | OTL 후기 작성 이벤트 | 학생 | 참여 상품(BBQ 황금올리브) | C1 | ₩100,000 | ₩90,000 | 90% | 총 4개 |
| 본회계 |  |  | ₩0 | ₩0 | 0% |  |
| 자치 |  |  | ₩0 | ₩0 | 0% |  |
| **계** | **₩100,000** | **₩90,000** | **90%** |  |

**4. 사업 평가**

1) 사업 성과

바쁜 와중에도 참여해준 학우들 덕분에 OTL에 후기가 작성됨으로써 추후에 수업을 들을 수강생들이 많은 도움을 받을 수 있을 것이라고 기대한다**.**

2) 미달 목표

6명 이상이 참여할 것이라는 예상과 달리 4명 밖에 참여하지 않아 참여도가 부족했다.

3) 제언

**과목 후기를 작성하는 이벤트인 만큼 학기 말에 진행되는 것이 맞지만 참여도가 이로 인해 낮았었다고 생각한다. 이벤트 공지를 일찍 올려 많은 참여를 유도하면 더 좋을 것 같다.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2** |  | **학과설명회** |

**1. 사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | 학생 대표와 교수님이 생명화학공학과에 관심 있는 22학번 새내기를 대상으로 학과 소개 및 설명을 한다. 참석한 학생들을 대상으로 참여상품과 추첨을 통한 다양한 경품을 제공한다.  |
| 2) 사업 준비 기간 | 2022.10.01 ~ 22.11.20 |
| 3) 사업 일시 | 2022.11.21 |
| 4) 사업 결산 | 2,518,170원 |
| 5) 담당부서/담당자 | 학과설명회 TF/이돈영 |

**2. 사업 내용**

1) 사업 진행 경과

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | **내용** | **비고** |
| 2022.11.4~2022.11.18 | 공유 이벤트 시작 |  |
| 2022.11.21 | 학과설명회 진행 |  |
| 2022.11. | 학과설명회 경품 전달 |  |

2) 세부 사업 내용

창의학습관 터만홀에서 대면으로 진행되었다. 구성은 예년과 똑같이 교수님의 학과 소개 후 학생 대표의 학과 소개, 질의응답 등으로 이어졌다.

참석률을 높이기 위해 학과설명회에 경품 등을 추첨을 통해 제공하고, 인스타그램 공유 이벤트 등을 실시하였다. 학과설명회 당일에는 참여 학생 전체를 대상으로 도시락을 제공하였다.

3) 사업 참여도

총 65명의 새내기가 학과설명회에 참석하였다. 동시간대에 두 학과(원자력 및 양자공학과, 기술경영학부)가 창의학습관에서 학과설명회를 진행했기 때문에 작년에 비해 참여 인원이 훨씬 줄어든 것으로 예상된다.

**3. 사업 결산**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **담당** | **소항목** | **출처** | **세부항목** | **코드** | **예산** | **결산** | **집행률** | **비고** |
| 학과설명회 TF | 학과 설명회 | 학생 |  |  | ₩0 | ₩0 |  |  |
| 본회계 | 참여 상품 | B1 | ₩1,000,000 | ₩2,331,170 | 233.1% |  |
| 자치 |  |  | ₩0 | ₩0 |  |  |
| 학과 설명회 예비비 | 학생 |  |  | ₩0 | ₩0 |  |  |
| 본회계 |  |  | ₩0 | ₩0 |  |  |
| 자치 | 예비비 | B2 | ₩100,000 | ₩187,000 | 187.0% |  |
| **계** | **\1,100,000** | **\2,518,170** | **228.9%** |  |

**4. 사업 평가**

1) 사업 성과

 많은 새내기들이 참여하여 생명화학공학과에 대한 이해도를 높일 수 있었고 향후 과 진입 선택에 있어서 큰 도움이 될 것으로 예상한다.

2) 미달 목표

학과설명회 예상 참여 인원이 100명이었지만 65명밖에 참여하지 않았다.

3) 제언

학과설명회 날짜의 경우 생명화학공학과가 먼저 11/21에 하기로 예정했고 다른 학과에 이를 통보했음에도 불구하고, 세 학과와 시간이 겹쳤다. 또한 당일 시간이 겹치지 않았던 학과까지 포함하여 총 5개의 학과가 같은 날 진행되어 새내기들의 참여율이 분산되었다. 내년부터는 학과설명회 날짜를 결정함에 있어 다른 학과와도 논의가 필요하다고 보인다.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** |  | **시험기간 간식 이벤트** |

**1. 사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | 간식 오프라인 분배  |
| 2) 사업 준비 기간 | 2022.09.29 ~ 2022.10.06 |
| 3) 사업 일시 | 2022.10.07 |
| 4) 사업 결산 | 625,000원 |
| 5) 담당부서/담당자 | 시험 기간 간식 이벤트 TF/박찬욱(계획서 상에는 미정으로 적혀 있었으나 리크루팅 이후 배정 완료) |

**2. 사업 내용**

1) 사업 진행 경과

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | **내용** | **비고** |
| 2022.09.29~2022.10.06 | 간식 이벤트 준비 |  |
| 2022.10.07 | 간식 구매 및 간식이벤트 진행 |  |

2) 세부 사업 내용

어은스시 특초밥 세트 25세트를 구매(3세트는 실무인원 제공)하여 22세트를 W1 영상강의실 앞에서 분배함.

3) 사업 참여도

22명 참여

**3. 사업 결산**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **담당** | **소항목** | **출처** | **세부항목** | **코드** | **예산** | **결산** | **집행률** | **비고** |
| 시험 기간 간식이벤트 TF | 시험기간 간식이벤트 | 학생 |  |  | ₩0 | ₩0 |  |  |
| 본회계 |  간식 이벤트 준비 | C1 | ₩700,000 | ₩625,000 | 89.3% |  |
| 자치 |  |  | ₩0 | ₩0 |  |  |
| **계** | **₩700,000** | **₩625,000** | **89.3%** |  |

**4. 사업 평가**

1) 사업 성과

 간식이벤트를 통해 생명화학공학과 학우분들의 학생회 사업에 대한 관심과 반응이 뜨거움을 알 수 있었다.

2) 미달 목표

간식을 받으러 온 인원에 비해 준비한 간식이 턱없이 부족하여 간식을 못받고 가신 학우분들이 꽤 있었다.

3) 제언

작년 간식 이벤트의 경우 준비한 간식에 비해 턱없이 적은 인원이 간식 이벤트에 참여했기에 금년의 경우에는 22세트를 준비해 17시 30분부터 18시 30분까지 분배하기로 계획하였다. 하지만 17시부터 많은 학우분들이 모이기 시작했고 17시 28분에 간식을 분배하기 시작하여 고작 2분 만인 17시 30분에 준비한 간식 22세트 분배가 마감되었다. 간식 이벤트 진행시 학우분들의 기대를 충족시키기 위해 수요 조사를 실시하거나 인원을 잘 예측해 알맞은 수요를 파악하는 것이 중요해 보입니다.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4** |  | **학과 야구 잠바 구매 사업** |

**1. 사업 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) 사업 방식 | 공지와 설문 조사를 통해 학과 야구잠바(이하 과잠)의 수요를 조사한 후, 일괄 구매한다. 현재 거주지로 배송을 희망하는 학생들을 대상으로 과잠 배송을 진행한다. |
| 2) 사업 준비 기간 | 2022. 09. 01 ~ 2022. 11.21 |
| 3) 사업 일시 | 2022. 11.21 |
| 4) 사업 결산 | 299,500원 |
| 5) 담당부서/담당자 | 야구 잠바 TF/김대현(계획서 상에는 미정으로 적혀 있었으나 리크루팅 이후 배정 완료) |

**2. 사업 내용**

1) 사업 진행 경과

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | **내용** | **비고** |
| 2022.09.01~2022.09.26 | 관련 회의 진행 및 계획 |  |
| 2022.09.27 | 업체 선정 및 가격 조사 |  |
| 2022.09.27~2022.10.25 | 수요조사 및 입금 확인 |  |
| 2022.10.25 | 업체에 주문 의뢰 |  |
| 2022.11.21~2022.12.16 | 과잠 수령 및 배부 |  |

2) 세부 사업 내용

21학번 진입생 및 기존 학생들 중 희망자를 대상으로 야구잠바 공동구매 및 배부를 진행함.

3) 사업 참여도

5명 참여

**3. 사업 결산**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **담당** | **소항목** | **출처** | **세부항목** | **코드** | **예산** | **결산** | **집행률** | **비고** |
| 야구 잠바 TF | 학과 야구 잠바 제작 | 학생 |  |  | ₩0 | ₩0 |  |  |
| 본회계 |  |  | ₩0 | ₩0 |  |  |
| 자치 | 야구 잠바 제작 | D1 | ₩1,000,000 | ₩248,600 | 24.9% |  |
| 학과 야구 잠바 제작 예비비 | 학생 |  |  | ₩0 | ₩0 |  |  |
| 본회계 |  |  | ₩0 | ₩0 |  |  |
| 자치 | 예비비 | D2 | ₩100,000 | ₩50,900 | 50.9% |  |
| **계** | **\1,100,000** | **\299,500** | **27.2%** |  |

**4. 사업 평가**

1) 사업 성과

학과 야구잠바 구매를 원하는 학생들에게 학과 야구잠바를 제작하여 배부하였다.

2) 미달 목표

참여자가 저조하여 야구잠바 제작 비용이 비싸진 것이 아쉬웠다.

3) 제언

다음에는 보다 적극적으로 홍보하여 많은 사람이 관심을 가지고 참여할 수 있도록 하면 보다 저렴한 가격으로 구매할 수 있을 것 같다.

|  |
| --- |
| **Ⅲ. 학부∙학과 학생회 운영보고** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** |  | **위원 명단** |

**1. 운영위원 명단**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **이름** | **학번** | **직책** | **근거 규정** |
| 정지혁 | 20190854 | 4학년 과대표 | 생명화학공학과 학생회칙 제 4장 20조 1항 |
| 하상민 | 20190867 | 4학년 부과대표 | 생명화학공학과 학생회칙 제 4장 20조 1항 |
| 홍유승 | 20200704 | 3학년 과대표, 생명화학공학과 학생회장 | 생명화학공학과 학생회칙 제 4장 20조 1항 |
| 이석주 | 20200463 | 3학년 부과대표, 생명화학공학과 부학생회장 | 생명화학공학과 학생회칙 제 4장 20조 1항 |
| 이돈영 | 20210444 | 2학년 과대표 | 생명화학공학과 학생회칙 제 4장 20조 1항 |

**2. 집행위원 명단**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **이름** | **학번** | **소속 부서** | **직책** |
| 강동원 | 20200002 | 홍보부 | 집행부원 |
| 강범규 | 20200004 | 홍보부 | 집행부원 |
| 구재영 | 20200038 | 문화행사부 | 집행부원 |
| 박태규 | 20200279 | 문화행사부 | 집행부원 |
| 최성헌 | 20200652 | 문화행사부 | 집행부원 |
| 김대현 | 20210060 | 문화행사부 | 집행부원 |

**3. 비고 사항**

기존 2022 상반기 사업계획서에서 집행부원으로 활동 예정이었던 오연우(20200391, 번역부원) 학우가 휴학함으로 활동하지 않았습니다. 이후 집행부원 리쿠르팅(2022.02.28)로 이대주(20200441, 문화행사원), 김대현(20210060, 문화행사부) 로 활동하였으나 이대주 학우는 학기 도중 휴학하여 22.05.02이후로 학생회 활동에 참여하지 못했음.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2** |  | **운영위원회 운영보고** |

운영위원회는 학과 학생회칙상에 게시된 항목에 대해 필요한 절차들을 진행하고, 과대표단의 문의를 해결한다.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** |  | **집행위원회 운영보고** |

1) 학과설명회 TF

(1) 활동 요약

학과설명회를 진행합니다. 작년보다 코로나 상황이 완화되었기에 오프라인으로 진행하고자 합니다.

(2) 국서/TF원 명단

 강동원, 강범규, 오연우, 최성헌, 김대현, 김준성, 김현식

(3) 사업명

 학과설명회

2) OTL 후기작성 이벤트 TF

(1) 활동 요약

 OTL 후기 작성 이벤트를 진행합니다. 진행방식은 작년과 동일합니다.

(2) 국서/TF원 명단

 강동원, 강범규, 오연우, 최성헌, 김대현, 김준성, 김현식

(3) 사업명

 OTL 후기 작성 이벤트

3) 시험기간 간식 이벤트 TF

(1) 활동 요약

 중간고사 시험기간에 간식 이벤트를 진행합니다. 진행방식은 작년과 동일합니다.

(2) 국서/TF원 명단

 강동원, 강범규, 오연우, 최성헌, 김대현, 김준성, 김현식

(3) 사업명

 시험기간 간식 이벤트

4) 야구 잠바 TF

(1) 활동 요약

 생명화학공학과 학우들의 야구 잠바 공동 구매를 가능케 합니다.

(2) 국서/TF원 명단

 강동원, 강범규, 오연우, 최성헌, 김대현, 김준성, 김현식

(3) 사업명

 학과 야구잠바 공동구매

**2. 조직도**

